苏体办〔2018〕22号

关于印发苏州体育提升发展标杆三年行动计划的通知

市体育局机关各处室、各直属单位，各市、区体育局（文体局），姑苏区文教委，苏州工业园区宣传部（文体旅游局），苏州高新区文化局（体育局）：

现将《苏州体育提升发展标杆三年行动计划》印发给你们，请结合实际，按任务分解的时间进度要求抓好贯彻落实。

特此通知。

苏州市体育局

2018年5月3日

抄送：市委、市政府，省体育局

苏州市体育局办公室                 2018年5月3日印发

苏州体育提升发展标杆三年行动计划

（2018~2020年）

为全面深入学习贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话精神，以党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真对照中央和省委的部署要求，深入推进“两聚一高”苏州体育新实践，继续当好全省体育改革和创新发展的排头兵，特制定本计划。

一、指导思想

深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是在会见全国体育先进代表时的重要讲话精神，以党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握体育强国梦与中国梦息息相关的定位，始终坚持以人民为中心的思想，大力弘扬中华体育精神和体育道德风尚，进一步深化体育改革，更新发展理念，努力推动苏州体育在高质量发展上走在全国、全省前列，为苏州勇当“两个标杆”、落实“四个突出”、建设“四个名城”做出新的贡献。

二、总体目标

深入贯彻落实全民健身国家战略，以《“健康苏州2030”规划纲要》为行动纲领，根据高水平全面建成小康社会的总体部署和建设健康苏州的任务要求，以“增强人民体质、提升城市品质”为根本任务，推进苏州群众体育、竞技体育、体育产业等各领域发展三年大提升，积极创建全民运动健身模范市，努力将苏州建设成为国际体育文化名城。

三、具体目标

——落实全民健身国家战略，不断提升市民体质健康水平。完善公共体育服务体系建设，构建“10分钟体育休闲生活圈”。加强全民健身宣传和科学健身指导，推进全民健身与全民健康深度融合。扶持体育社会组织发展，加快改革创新步伐。到2020年，建成健身步道2773公里、省级体育公园10个，人均体育场地面积超过3.4平方米。全市经常参加体育锻炼的人数达到420万，体育社团总数达到400个以上，个人注册会员超过100万人，各类体育俱乐部达到1500个以上。万人拥有晨晚练健身站（点）6个以上，万人拥有社会体育指导员38人以上。城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例在95%以上，青少年体质健康水平位居全省前列。

——创新举国体制苏州模式，不断提升竞技体育综合实力。坚持举国体制的发展自信，坚定多元模式的发展方向，把竞技体育发展得更好、更快、更高、更强，提高为国争光、为苏州争光的能力，用体育精神汇聚苏州勇当“两个标杆”、建设“四个名城”的磅礴力量。竞技体育参赛成绩、发展水平保持全省领先，位居全国前列。力争在2020年东京奥运会上有5名以上苏州运动员参赛，夺得1~2枚金牌。在2020年全国冬运会上获得奖牌。力争在2018年第十九届省运会青少年部所设各奖项均为一等奖，比赛金牌总数创历史最好成绩。

——打造体育产业示范城市，不断提升服务经济发展能力。逐步完善现代体育产业体系，不断优化新型体育产业结构，体育产业发展水平位居全省前列，将我市建设成为全国有影响力的体育产业发展高地，打造国家体育产业联系点示范城市。到2020年，全市体育产业总规模达到1000亿元，体育及相关产业增加值年均增长8%左右，占地区生产总值的比重达1.6%以上，体育服务业增加值占比达50%以上，年人均体育消费支出达900元，体育产业从业人员达20万人。

四、重点任务

（一）提升市民体质健康水平。

1.建好群众身边的体育场地设施。加快建成苏州奥林匹克体育中心、江苏省苏州体育训练基地、苏州市运河体育主题公园等一批重大体育设施项目，推进苏州市第二青少年业余体校、苏州市网球和水上运动业余体校异地迁建。各市、区均至少建成一个有一定体量规模的体育公园、一条有地域特色的健身步道。进一步提升环古城河健身步道体育服务功能，实施好环金鸡湖健身步道、光福国家登山步道、常熟环虞山生态步道、吴江太湖新城苏州湾健身步道、京杭大运河景观步道等重点项目，打造东太湖百里健身休闲带。持续建成一批笼式球场、多功能运动场等便民体育场地设施。

2.完善群众身边的体育健身组织。各市属体育协会按照“4+X”模式，不断提升规范化、实体化、社会化、专业化水平，市属体育协会全部达到3A级以上标准。落实“1223”配置要求，即拥有1处专门办公场地、2处以上活动基地、2项自主品牌赛事活动、3名以上专兼职人员。各市属体育俱乐部每年开展会员活动、技能推广等服务10次以上。进一步提升路跑、篮球、足球、定向、电子竞技等联赛的社会影响力。

3.丰富群众身边的体育健身活动。发挥“假日体育”活动等群众体育活动的品牌效应，优化比赛形式与宣传模式，加大活动举办的深度和广度，将健身活动的触角深入基层。通过社区运动会等多种基层比赛形式，扩大参与人数。持续培育“全民水上运动会”活动品牌。因人而异、因地制宜开展各类丰富的全民健身活动。

4.支持群众身边的体育健身赛事。鼓励社会组织承办各类高水平体育赛事活动，为社会力量举办群众体育健身赛事创造便利条件。推广市运会、外企运动会、金鸡湖龙舟赛等大型体育赛事活动的运营经验组织模式，促进竞技比赛与全民健身相互融合，激发全民健身热情。

5.加强群众身边的科学健身服务。建设“苏州市公共体育服务中心”，整合体育和文化、教育、卫生等多方资源，打造苏州公共服务新亮点。进一步完善国民体质测试网络和常态化机制，充分发挥市科学健身指导专家服务团队作用，持续推动体质测定与运动健身指导站建设，实现市、县级市、区全覆盖。继续开展“全民健身三进工程”“全民健身大课堂”等品牌服务活动，鼓励和扶持社会力量参与健康咨询、运动康复等服务。持续加强社会体育指导员队伍建设，扩大队伍规模，提升服务水平。

6.弘扬群众身边的体育健身文化。加强与文化、卫生、旅游等部门及各类媒体的合作，加强体育宣传、打造品牌栏目，提高公众对科学健身的知晓率、参与率，提升运动健身效果，引导市民牢固树立健康生活理念。挖掘和保护民间传统体育文化，推动传统体育项目与精品赛事活动有机结合。用全民健身提振城市发展精气神。

（二）提升竞技体育综合实力。

7.优化训练项目布局。深化省队市办自主培养、业余训练输送培养、联办共建合作培养等多种专业运动队办队方式。继续联办男子手球国家青年队，鼓励各市、区联办共建省优秀运动队。优化市县联办、体教结合、体社共建等多种业余运动队办队形式。根据第二十届省运会的项目设置，结合苏州实际，调整新周期项目布局。发展壮大传统优势项目，逐步纳入新兴项目。增强体教协同育人理念，不断提升青少年体育发展水平。

8.推进届运会备战参赛。围绕省体育局下达的第十四届全运会周期指令性任务，调整教练员、科医人员配置，加快队伍组建，明确周期阶段任务。建立优秀运动员退役安置工作会商机制，联合市各有关部门成立市优秀运动员退役安置工作协调小组，每年召开1~2次工作会议，共同研究部署组织安置工作。制订《苏州市参加第十九届省运会（青少年部）备战参赛方案》，确定参赛目标、明确工作责任，分解参赛任务。与各训练单位、市县区联办单位、项目教练员签订省运会指令性指标。制订并不断完善第二十届省运会周期备战训练体系的目标任务设定。完善以训练为中心，管理、科研、医疗、文化教育等为一体的复合型保障团队建设，提高科学训练水平。

9.加强青少年体育工作。实施青少年体育工作“1234”计划，围绕增强青少年身体素质这一根本目标，突出普及体育项目、发现体育人才两个工作重点，努力形成普及体育项目和提高训练水平、校内体育课程和校外体育培训、学校体育教育和社区体育服务三个结合，推动实施人才培养、科学锻炼、赛事提升、体育文化四项工程，全面提升青少年体育教学和活动水平。建立体育、教育部门合作工作机制，坚持分工协作，教育部门在中考体育政策、体育课时保证、运动员文化教育等方面有所侧重，体育部门在体育竞赛体系建设、教练员进校园、科学健身指导等方面有所侧重。以校园足球为突破，推动苏州优势项目实现学校办运动队，深化“一校一品”，巩固促进三级体育传统项目学校建设。积极开展优秀教练员、社体指导员进校园活动，加强体育教师专项培训，提升科学训练手段方法。构建市、县区、学校三级竞赛体系，丰富赛事内涵，强化赛事教育功能，营造氛围浓厚的校园体育文化。

（三）提升服务经济发展能力。

10.优化产业空间布局。加强体育产业区域资源整合，着力形成“一核、三带、一集群”空间格局，加快中心城区重点核心区建设，打造沿长江、沿太湖、沿沪宁线体育产业带，加快张家港、昆山国家体育产业基地发展，打造国家级、省级、市级体育产业基地集群板块。到2020年，建成1~2个国家级体育产业基地、15个左右省级体育产业基地、45个左右市级体育产业基地和一批体育产业发展优势项目。

11.优化产业发展结构。突出体育本体产业重点，大力发展健身休闲、竞赛表演、技能培训、场馆服务、体彩销售等体育服务业，实施体育服务业精品工程。打造太湖国际帆船港、国家级帆船帆板基地、中国苏州澄湖航空飞行营地等一批健身休闲产业项目。持续打造金鸡湖国际半程马拉松、太湖国际马拉松、八国男篮争霸、吴中环太湖国际竞走和行走多日赛等一批高水平体育品牌赛事活动，大力扶持职业体育发展。引进和办好三大球、田径、高尔夫、电子竞技等一批有影响力的高水平国际体育赛事，合作办好云栖路跑、校园马拉松、水上运动节等一批全民健身特色体育活动。联合阿里体育打造一批智慧场馆。继续保持体育彩票销量全国领先。

12.优化产业载体建设。支持企业联合高等院校、科研机构建立产学研协同创新机制，建设好、使用好体育产业发展的相关智库和研究机构。加强与建在苏州大学的省体育产业发展研究会、省体育产业协同创新中心和合作，推进市体育产业联合会、智慧体育信息平台、市创博会等体育资源平台建设。以昆山锦溪镇、张家港凤凰贝贝足球小镇、太仓天镜湖电竞小镇为带动，探索形式多样的特色小镇建设。支持吴江汾湖打造攀岩特色小镇，努力将苏州打造成国际攀岩之都。举办阿里体育（苏州）全球合作伙伴大会、国际篮球文化论坛。办好中国（苏州）电子竞技博览会、阿里体育（苏州）电竞产业高峰论坛，推进中国（苏州）电竞产业示范基地、全国示范电竞馆建设，打造全域电子竞技产业优势。

13.优化产业运行机制。初步建立以本体产业业态和新兴产业业态协同发展的格局，形成定位清晰、结构优化、特色鲜明，具有较强产业辐射能力和带动作用的体育产业体系。推动体育和旅游、文化、卫生、农业等部门的深度融合。推动“互联网+体育”的深度融合，以“智慧体育”精品项目为重点，打造“阿里体育·苏州模式”。完善政策、突破瓶颈，吸引社会资本共同发展体育产业，实现产业主体多元化、运营资本化，构建政府主导与市场运作相结合的体育产业运行机制。

五、保障措施

（一）加强组织领导。建立体育与各相关部门的长效协调工作机制，促进资源共享，推进融合发展。建立体育与各市、区板块协同发展机制，强化项目落地意识，提升全面发展水平。建立健全政府和社会力量合作机制，积极引导社会资本兴办体育，推动体育发展参与主体和提供方式多元化，逐步构建多层次、多方式的体育服务供给与保障体系。对发展指标进行逐年逐项分解，落实责任人、责任部门、完成时限，确保各项工作保质、保量、按时完成。

（二）完善政策保障。依据国民经济和社会发展规划、城市总体规划和土地利用总体规划等，编制《苏州市体育设施布局专项规划（2017~2035）》。出台《苏州市体育公园建设推进办法》。落实《关于举办苏州市全民健身赛事活动的指导意见》，提供更加清晰的办赛指导及监督路径，规范全民健身赛事活动的举办。修改、完善《市本级向社会力量购买公共体育服务管理办法》。制订《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》，参与制订《关于扩大旅游文化体育健康养老教育培训消费的实施意见》，为发展体育产业促进体育消费明确更加细化的操作依据。出台《苏州市参加第十九届省运会青少年部比赛运动员、教练员及有关人员奖励办法》和《苏州市第二十届省运会教练员聘任和奖励实施办法》，完善省运会备战激励政策体系。

（三）推进依法行政。完善体育法制体系，运用法治思维推进体育领域各项改革。深化行政审批制度改革，有序推进高危险性体育项目等行政许可权力下放工作。发挥立法对体育发展改革的引领、规范、保障和推动作用，加强全民健身、体育产业等领域地方性体育法规和规范性文件建设，引领我市体育向更高水平发展。加快体育行业信用体系建设，使信用信息的归集、共享、应用和联动等方面在体育领域取得新突破，打造体育市场监管的苏州模式。

（四）强化智力支撑。深入推进“科教强体、人才兴体战略”，出台《姑苏体育人才计划实施细则》，强化体育高层次人才队伍建设。加快苏州体育智库平台建设，加强“名城名校”战略合作，力争每年有一项国家级课题立项，确保每年有一项省级课题立项，推动一批有理论研究、有实践探索的苏州体育科研项目取得丰硕成果。

附件1：

苏州体育提升发展标杆三年行动计划（2018～2020年）重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 任务分解 | 完成进度 | 牵头处室 | 责任处室/ 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 一 | 提升市民体质健康水平 |
| 1 | 建好群众身边的体育场地设施 | 加快建成苏州奥林匹克体育中心、江苏省苏州体育训练基地、苏州市运河体育主题公园等一批重大体育设施项目，推进苏州市第二青少年业余体校、苏州市网球和水上运动业余体校异地迁建。各市、区均至少建成一个有一定体量规模的体育公园、一条有地域特色的健身步道。进一步提升环古城河健身步道体育服务功能，实施好环金鸡湖健身步道、光福国家登山步道、常熟环虞山生态步道、吴江太湖新城苏州湾健身步道、京杭大运河景观步道等重点项目，打造东太湖百里健身休闲带。持续建成一批笼式球场、多功能运动场等便民体育场地设施。 | 苏州奥林匹克体育中心建成向市民开放，江苏省苏州体育训练基地主体结构完成，市运河体育主题公园基本建成，二体校和网水校异地迁建完成选址、方案确定等前期准备工作。建成省级体育公园3个，累计建成健身步道2230公里。建成环金鸡湖健身步道、光福国家登山步道、常熟环虞山生态步道，建设吴江太湖新城苏州湾健身步道，持续打造东太湖百里健身休闲带。通过《苏州市便民体育设施补助办法》，以奖代补大力推动各地笼式球场、多功能运动场等便民体育场地设施建设。 | 江苏省苏州体育训练基地进入验收阶段，市运河体育主题公园6月底前向市民开放，二体校和网水校异地迁建完成相关招标手续，争取进入施工阶段。累计建成省级体育公园6个、健身步道2500公里。建设吴江太湖新城苏州湾健身步道，持续打造东太湖百里健身休闲带。通过《苏州市便民体育设施补助办法》，以奖代补大力推动各地笼式球场、多功能运动场等便民体育场地设施建设。 | 江苏省苏州体育训练基地上半年完成竣工验收并交付使用，市运河体育主题公园工程设计、财务审计结束，二体校和网水校异地迁建力争完成施工期，进入验收阶段。累计建成省级体育公园10个、健身步道2773公里。建设吴江太湖新城苏州湾健身步道，持续打造东太湖百里健身休闲带。通过《苏州市便民体育设施补助办法》，以奖代补大力推动各地笼式球场、多功能运动场等便民体育场地设施建设。 | 群体处 | 建管处 各市、区体育部门 |
| 2 | 完善群众身边的体育健身组织 | 各市属体育协会按照“4+X”模式，不断提升规范化、实体化、社会化、专业化水平，市属体育协会全部达到3A级以上标准。落实“1223”配置要求，即拥有1处专门办公场地、2处以上活动基地、2项自主品牌赛事活动、3名以上专兼职人员。各市属体育俱乐部每年开展会员活动、技能推广等服务10次以上。进一步提升路跑、篮球、足球、定向、电子竞技等联赛的社会影响力。 | 20家市属体育协会落实“1223”配置要求，拥有1处专门办公场地、2处以上活动基地、2项自主赛事品牌活动、3名以上专职人员， 3A级以上体育协会达到20家以上。30%以上市属体育俱乐部每年开展会员活动、技能推广服务10次以上。扩大业余联赛项目，通过广播、电视、报纸等媒体进行统一包装、宣传。 | 40家以上的市属体育协会落实“1223”配置要求，拥有1处专门办公场地、2处以上活动基地、2项自主赛事品牌活动、3名以上专职人员，3A级以上的市属体育协会达到40家。60%以上市属体育俱乐部每年开展会员活动、技能推广服务10次以上。20%的市属体育俱乐部达到3A级。设计统一的业余联赛标识系统，丰富参与人群，降低报名门槛，扩大宣传渠道。 | 全部市属体育协会落实“1223”配置要求，拥有1处专门办公场地、2处以上活动基地、2项自主赛事品牌活动、3名以上专职人员，全部市属体育协会达到3A级以上。80%以上市属体育俱乐部每年开展会员活动、技能推广服务10次以上。30%的市属体育俱乐部达到3A级。业余联赛形成规模，贯穿全年。 | 群体处 | 体总秘书处 |
| 3 | 丰富群众身边的体育健身活动 | 发挥“假日体育”活动等群众体育活动的品牌效应，优化比赛形式与宣传模式，加大活动举办的深度和广度，将健身活动的触角深入基层。通过社区运动会等多种基层比赛形式，扩大参与人数。持续培育“全民水上运动会”活动品牌。因人而异、因地制宜开展各类丰富的全民健身活动。 | 优化“苏州假日体育”活动形式，重点围绕传统节假日开展主题鲜明的全民健身活动。举办好 2018苏州水上运动旅游周，借势第21届中国苏州国际旅游节，打造体育与旅游深入融合发展新亮点。开展各类全民健身活动5000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上。 | 持续打造“苏州假日体育”活动品牌，采用上下联动、横向互动等多种形式，拓展品牌活动内涵，扩大活动影响力。开展各类全民健身活动5000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上。 | 通过“苏州假日体育”等品牌赛事活动，带动群众性体育赛事活动的蓬勃开展，逐步形成有地域特色、有广泛影响力、覆盖各人群的全民健身赛事活动体系。开展各类全民健身活动5000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上。 | 群体处 | 体总秘书处 各市、区体育部门 |
| 4 | 支持群众身边的体育健身赛事 | 鼓励社会组织承办各类高水平体育赛事活动，为社会力量举办群众体育健身赛事创造便利条件。推广市运会、外企运动会、金鸡湖龙舟赛等大型体育赛事活动的运营经验组织模式，促进竞技比赛与全民健身相互融合，激发全民健身热情。 | 各市属体育协会、俱乐部全年开展各类体育赛事活动400项次以上，打造苏州市业余体育联赛等赛事活动，完善购买公共体育服务工作，做好绩效评估，撬动社会资本投入体育赛事活动。提升品牌包装，把外企运动会十周年推向新高度。坚持质量并举，力争实现全年承办省级及以上体育竞赛数量和质量进一步提升，充分发挥我市办赛整体优势。 | 各市属体育协会、俱乐部全年开展各类体育赛事活动超过500项次，持续打造苏州市业余体育联赛、亲子运动会等赛事系列活动。加大购买公共体育服务覆盖范围和扶持力度。整合优势资源，引进更多高端赛事，以大赛带动全民健身。 | 各市属体育协会、俱乐部全年开展各类体育赛事活动超过500项次，建立业余体育联赛和亲子体育运动会积分体系，与体育社会组织会员服务相衔接。第15届市运会社会影响力进一步增强，以赛事品质提升城市形象。打造适应我市发展的新品牌赛事，丰富我市特色品牌赛事体系。 | 群体处 | 体总秘书处 竞管中心 |
| 5 | 加强群众身边的科学健身服务 | 建设“苏州市公共体育服务中心”，整合体育和文化、教育、卫生等多方资源，打造苏州公共服务新亮点。进一步完善国民体质测试网络和常态化机制，充分发挥市科学健身指导专家服务团队作用，持续推动体质测定与运动健身指导站建设，实现市、县级市、区全覆盖。继续开展“全民健身三进工程”“全民健身大课堂”等品牌服务活动，鼓励和扶持社会力量参与健康咨询、运动康复等服务。持续加强社会体育指导员队伍建设，扩大队伍规模，提升服务水平。 | 市公共体育服务中心确定方案、推进建设。 国民体质监测工作完成测试样本量50000例。建成省级体质测定与运动健身指导站2~3个，市级指导站8~10个。优化科学健身指导专家基层服务、全民健身“三进”活动、“全民健身大课堂”活动服务模式，提升服务质量。完成1500名二级社会体育指导员、2000名三级社会体育指导员的培训和审批工作，全市指导员万人拥有数达36人。 | 市公共体育服务中心力争年内完成内外部装修，向市民开放。国民体质监测工作完成测试样本量50000例。充分发挥各级体质测定与运动健身指导站作用，加大市级指导站点覆盖延伸。提升全民健身“三进”活动、“全民健身大课堂”活动服务质量。完成1500名二级社会体育指导员、2000名三级社会体育指导员的培训和审批工作，全市指导员万人拥有数达37人。 | 市公共体育服务中心加大对外宣传力度、整合各方优势资源、逐步提升服务质量。国民体质监测工作完成测试样本量50000例。充分发挥各级体质测定与运动健身指导站作用，加大市级指导站点覆盖延伸。提升全民健身“三进”活动、“全民健身大课堂”活动服务质量。完成1500名二级社会体育指导员、2000名三级社会体育指导员的培训和审批工作，全市指导员万人拥有数达38人。 | 群体处 | 建管处 体科所 |
| 6 | 弘扬群众身边的体育健身文化 | 加强与文化、卫生、旅游等部门及各类媒体的合作，加强体育宣传、打造品牌栏目，提高公众对科学健身的知晓率、参与率，提升运动健身效果，引导市民牢固树立健康生活理念。挖掘和保护民间传统体育文化，推动传统体育项目与精品赛事活动有机结合。用全民健身提振城市发展精气神。 | 深化与权威媒体合作，与中国体育报、新华日报、苏州日报报业集团、苏州广电总台、中江网等媒体，通过专版、专栏等多种形式全面展示、推广全民健身工作成果，提高公众对科学健身的知晓率、参与率。充分发挥自媒体作用，大力弘扬体育健身文化。结合“苏州假日体育”等活动，传承省级非遗项目“江南船拳”，完善苏州体育数字博物馆资料，展示全民健身成果。 | 持续推动与权威媒体合作，打造品牌栏目，形成全民健身宣传新的亮点。协调省级非遗项目“江南船拳”跨省市交流展示；整理、出版具有吴地体育特色的武术典籍《手臂录》；为运河体育公园中的苏州体育博物馆提供全民健身资料，用于展陈展示。 | 持续推动与各级、各类媒体合作。结合“苏州假日体育”等全民健身品牌活动，为省级非遗项目“江南船拳”申报国家级非遗项目搭建平台；运用博物馆、博览会、研讨会等体育文化平台，积极宣传苏州全民健身的成果。 | 群体处 | 办公室 信息中心 |
| 二 | 提升竞技体育综合实力 |
| 7 | 优化训练项目布局 | 深化省队市办自主培养、业余训练输送培养、联办共建合作培养等多种专业运动队办队方式。继续联办男子手球国家青年队，鼓励各市、区联办共建省优秀运动队。优化市县联办、体教结合、体社共建等多种业余运动队办队形式。根据第二十届省运会的项目设置，结合苏州实际，调整新周期项目布局。发展壮大传统优势项目，逐步纳入新兴项目。增强体教协同育人理念，不断提升青少年体育发展水平。 | 继续做好省队市管跆拳道、男手、现代五项、速度滑冰、轮滑等项目的具体工作。完成与省田径短跨、省网球、国青男手的联办协议签订工作。完成五县市与省队联办的合作协议签订工作（吴江—篮球，昆山—花游，常熟—跳水，张家港—足球，太仓—武术）。 | 根据第二十届省运会省局统一部署，结合苏州市具体情况，调整二十届周期业训项目布局和模式。 | 根据实际具体情况，动态调整并实施部分新兴项目业训模式和相关事项，形成完善的第二十届省运会备战布局。 | 竞体处 | 专管中心 各市级训练单位 有关联办项目单位 |
| 8 | 推进届运会备战参赛 | 围绕省体育局下达的第十四届全运会周期指令性任务，调整教练员、科医人员配置，加快队伍组建，明确周期阶段任务。建立优秀运动员退役安置工作会商机制，联合市各有关部门成立市优秀运动员退役安置工作协调小组，每年召开1~2次工作会议，共同研究部署组织安置工作。制订《苏州市参加第十九届省运会（青少年部）备战参赛方案》，确定参赛目标、明确工作责任，分解参赛任务。与各训练单位、市县区联办单位、项目教练员签订省运会指令性指标。制订并不断完善第二十届省运会周期备战训练体系的目标任务设定。完善以训练为中心，管理、科研、医疗、文化教育等为一体的复合型保障团队建设，提高科学训练水平。 | 完成省队市管项目第十四届全运会周期教练员队伍和运动员队伍的调整和组建。完成运动员注册，实现和协作单位的合作与交流。根据省体育局退役安置要求和数量，落实2018年度退役安置工作。完成《苏州市参加第十九届省运会（青少年部）备战参赛方案》和局领导小组奖项、项目挂钩工作。组织并全面保障好各项目参加第十九届省运会青少年部比赛，实现运动成绩和精神文明双丰收。落实备战第十九届省运会重点运动员训练时间保障、就近入学等事宜。 | 省队市管项目围绕第十四届全运会的备战，打造多项目、多单项、多级别在全国一类比赛中的竞争力，扩大夺金面。力争在青运会上取得1枚金牌。全面推进2020年奥运会入选备战工作。根据省体育局退役安置要求和数量，落实2018年度退役安置工作。根据第二十届省运会周期布局，做好新周期教练员聘任，初步目标体系设定工作。继续开展青少年国际体育交流，扩大交流范围、丰富交流形式。解决第二十届省运会周期部分新招收运动员的就近入学。 | 力争苏州运动员东京奥运入选3人左右并力争奥运获佳绩。省队市管项目年度全国比赛作为全运会来打，奠定全运会基础，完成省局下达任务指标，各项目备战第十四届全运会重点人员、单项、级别成型。根据省体育局退役安置要求和数量，落实2018年度退役安置工作。围绕备战第二十届省运会，各项目完成招生组队工作，大力提升训练质量，全面强化科医保障。解决第二十届省运会周期部分运动员的就近入学。 | 竞体处 | 组人处 专管中心 各市级训练单位 体科所 各市、区体育部门 |
| 9 | 加强青少年体育工作 | 实施青少年体育工作“1234”计划，围绕增强青少年身体素质这一根本目标，突出普及体育项目、发现体育人才两个工作重点，努力形成普及体育项目和提高训练水平、校内体育课程和校外体育培训、学校体育教育和社区体育服务三个结合，推动实施人才培养、科学锻炼、赛事提升、体育文化四项工程，全面提升青少年体育教学和活动水平。建立体育、教育部门合作工作机制，坚持分工协作，教育部门在中考体育政策、体育课时保证、运动员文化教育等方面有所侧重，体育部门在体育竞赛体系建设、教练员进校园、科学健身指导等方面有所侧重。以校园足球为突破，推动苏州优势项目实现学校办运动队，深化“一校一品”，巩固促进三级体育传统项目学校建设。积极开展优秀教练员、社体指导员进校园活动，加强体育教师专项培训，提升科学训练手段方法。构建市、县区、学校三级竞赛体系，丰富赛事内涵，强化赛事教育功能，营造氛围浓厚的校园体育文化。 | 继续做好市青少年阳光体育联赛标准化建设，增强青少年竞赛的教育和选材等综合功能。全市学生体质健康水平在全省保持领先。争创省青少年奥林匹克体育俱乐部6个。评选命名首批市青少年校外体育活动中心10个，组织开展第二批市级校园篮球学校的评选。进一步深化体教融合，普及推广体育项目，形成学校体育特色、品牌项目。建立青少年校外体育辅导员专家团队，开展青少年科学锻炼指导服务。开展青少年国际体育交流，和法国格勒诺布尔市等苏州友城开展交流。 | 提升市青少年阳光体育联赛竞赛组织、赛事宣传、综合功能的整体水平，竞赛的杠杆和引导作用更加明显。全市学生体质健康水平在全省保持领先。争创省青少年奥林匹克体育俱乐部，数量位居全省前列。评选命名第二批市青少年校外体育活动中心。评选命名2019~2022年度市级体育传统项目学校，巩固苏州业训基础。加强青少年校外体育辅导员专家团队建设，增加数量、提升水平。 | 积极将市青少年阳光体育联赛打造成全市有影响力的赛事，力争有3~4项比赛成为品牌赛事。全市学生体质健康水平在全省保持领先。申报争创2019~2022年度省体育传统项目学校，数量位居全省前列。评选命名2020~2023年度市特色体育项目学校，不断提升智力运动项目水平。评选命名第三批市青少年校外体育活动中心，形成“三结合”主阵地。促进青少年国际体育交流的常态化，不断增强国际交流的功能和作用，展示苏州和中国文化力量。 | 青少处 | 各市级训练单位 |
| 三 | 提升服务经济发展能力 |
| 10 | 优化产业空间布局 | 加强体育产业区域资源整合，着力形成“一核、三带、一集群”空间格局，加快中心城区重点核心区建设，打造沿长江、沿太湖、沿沪宁线体育产业带，加快张家港、昆山国家体育产业基地发展，打造国家级、省级、市级体育产业基地集群板块。到2020年，建成1~2个国家级体育产业基地、15个左右省级体育产业基地、45个左右市级体育产业基地和一批体育产业发展优势项目。 | 围绕我市十三五体育产业规划，稳步推进我市体育产业发展。人均体育消费支出达到830元。到2018年，建成10个省级体育产业基地、30个市级体育产业基地。 | 围绕我市十三五体育产业规划，稳步推进我市体育产业发展。人均体育消费支出达到860元。各类体育产业基地申报数量根据国家、省评选计划调整。 | 现代体育产业体系逐步完善，新型体育产业结构不断优化，体育产业发展水平位居全省前列，将我市建设成为全国有影响力的体育产业发展高地，打造国家体育产业联系点示范领先城市。人均体育消费支出达到900元。建成2个国家级体育产业基地、15个省级体育产业基地、45个市级体育产业基地。 | 产业处 | 各市、区体育部门 |
| 11 | 优化产业发展结构 | 突出体育本体产业重点，大力发展健身休闲、竞赛表演、技能培训、场馆服务、体彩销售等体育服务业，实施体育服务业精品工程。打造太湖国际帆船港、国家级帆船帆板基地、中国苏州澄湖航空飞行营地等一批健身休闲产业项目。持续打造金鸡湖国际半程马拉松、太湖国际马拉松、八国男篮争霸、吴中环太湖国际竞走和行走多日赛等一批高水平体育品牌赛事活动，大力扶持职业体育发展。引进和办好三大球、田径、高尔夫、电子竞技等一批有影响力的高水平国际体育赛事，合作办好云栖路跑、校园马拉松、水上运动节等一批全民健身特色体育活动。联合阿里体育打造一批智慧场馆。继续保持体育彩票销量全国领先。 | 积极开展帆船运动，打造苏州船帆联赛，积极参加省19届运动会帆船项目比赛。帮助市航空运动和模型运动协会举办全市航空和航模比赛，指导建设好中国航协澄湖航空飞行营地（一期），启动苏州数字体育（电竞）产业园等一批项目建设。持续打造苏州市电子竞技联赛和市电子竞技产业园，发挥规模集聚效应。筹备成立苏州市水上项目联合会，做好水上运动节。持续办好马拉松、篮球、竞走等一批有自主知识产权的品牌赛事，每年引进高水平体育赛事和全民健身特色活动1~2项。 | 丰富苏州市帆船帆板联赛、苏州市电子竞技联赛参赛人群，持续打造苏州市航空模型四季赛，做好环太湖（太湖杯）电子竞技邀请赛，建成苏州数字体育（电竞）产业园等一批项目建设，提升苏州市电子竞技运动发展水平。指导建设好中国航协澄湖航空飞行营地（二期）等一批时尚体育项目。持续办好马拉松、篮球、竞走等一批有自主知识产权的品牌赛事，每年引进高水平体育赛事和全民健身特色活动1~2项。 | 到2020年，健身休闲、竞赛表演、技能培训、场馆服务、体彩销售等服务业在体育产业增加值中的比重明显上升，体育旅游、体育中介、康复养生、体育传媒与信息等新兴体育服务业在体育产业中的作用逐年提升。国家级、省级、市级电子竞技赛事体系基本建立，苏州市电子竞技产业园、创客空间形成规模，积极打造苏州市全域电竞发展格局。持续办好马拉松、篮球、竞走等一批有自主知识产权的品牌赛事，每年引进高水平体育赛事和全民健身特色活动1~2项。 | 产业处 | 体总秘书处 竞管中心 体彩中心 各市、区体育部门 |
| 12 | 优化产业载体建设 | 支持企业联合高等院校、科研机构建立产学研协同创新机制，建设好、使用好体育产业发展的相关智库和研究机构。加强与建在苏州大学的省体育产业发展研究会、省体育产业协同创新中心和合作，推进市体育产业联合会、智慧体育信息平台、市创博会等体育资源平台建设。以昆山锦溪镇、张家港凤凰贝贝足球小镇、太仓天镜湖电竞小镇为带动，探索形式多样的特色小镇建设。支持吴江汾湖打造攀岩特色小镇，努力将苏州打造成国际攀岩之都。举办阿里体育（苏州）全球合作伙伴大会、国际篮球文化论坛。办好中国（苏州）电子竞技博览会、阿里体育（苏州）电竞产业高峰论坛，推进中国（苏州）电竞产业示范基地、全国示范电竞馆建设，打造全域电子竞技产业优势。 | 用好各类体育平台，发挥省体育产业发展研究会、省体育产业协同创新中心等智库作用。指导各级各类体育特色小镇提档升级。 | 用好各类体育平台，发挥省体育产业发展研究会、省体育产业协同创新中心等智库作用。指导各级各类体育特色小镇提档升级。配合做好相关系列活动赛事。 | 国家、省、市级体育特色小镇、体育城市服务综合体、体育产业示范基地单位等体育产业项目建设等方面创新高。重点打造培育好太湖国际帆船港，持续办好中国（苏州）电子竞技产业博览会等一批体育产业示范项目。推荐打造1~2个国家运动休闲特色小镇、3~5个省级体育健康特色小镇，同时完善市级体育特色小镇培育名录。 | 产业处 | 体总秘书处 各市、区体育部门 |
| 13 | 优化产业运行机制 | 初步建立以本体产业业态和新兴产业业态协同发展的格局，形成定位清晰、结构优化、特色鲜明，具有较强产业辐射能力和带动作用的体育产业体系。推动体育和旅游、文化、卫生、农业等部门的深度融合。推动“互联网+体育”的深度融合，以“智慧体育”精品项目为重点，打造“阿里体育·苏州模式”。完善政策、突破瓶颈，吸引社会资本共同发展体育产业，实现产业主体多元化、运营资本化，构建政府主导与市场运作相结合的体育产业运行机制。 | 促进体育赛事与旅游活动紧密结合，联合发布一批市级体育旅游精品示范项目。做好市创博会体育展布展工作。推动“互联网+体育”的深度融合，打造一批“智慧体育”精品项目。 | 培育体旅融合度假区和景区，促进体旅融合项目和品牌集聚发展。做好市创博会体育展布展工作。实现和阿里体育的深度融合，完善“阿里体育·苏州模式”。 | 整合各类资源，推进体育旅游、体育中介、康复养生、体育传媒与信息等新兴体育产业发展，推动体育和旅游、文化、卫生、农业等部门的深度融合。扩大市创博会体育展的规模和影响力。推动“互联网+体育”的深度融合，深入和阿里体育合作，构建“智慧体育”服务网络平台，打造“阿里体育·苏州模式”。培育 2~3 家具有较高市场知名度和竞争力的体育旅游知名企业（俱乐部），形成1~2个具有全国知名度的体育旅游品牌。 | 产业处 | 信息中心 |

附件2：

勇当“两个标杆” 落实“四个突出” 建设“四个名城”

十二项三年行动计划（2018~2020年）体育内容

任务分解

★ 教育均衡、优质发展三年行动计划（2018~2020年）

一、总体要求

（一）指导思想

（二）工作目标

——人才培养质量水平走在全省前列。坚持全面教育质量观，大力提升学生在德育、体育、艺术、科技、社会实践、国际理解等方面的综合素养，确保全市学生文明素养、体质健康、艺术素养、科学素养等在全省各类监测中继续保持领先。

二、重点任务

（五）立德树人系统化落实行动

2.全面提升学生身心综合素养

（40）提升学生体质健康水平。实施“小学兴趣化、初中多样化、高中专项化、大学技能化”体育课程改革。组织开展青少年阳光体育联赛，完善青少年竞赛体系。提高中小学生每天1小时校园体育活动的科学性、实效性和针对性，让每一名学生至少掌握两项运动技能。拓宽体育后备人才培养渠道，支持有条件的学校参与培养高水平运动员。大力推进校园足球普及，加快建设一批国家和省级足球特色学校。探索建立综合性的学生体育素养监测指标体系，加强生命教育和学校健康教育，优化学生心理健康教育。到2020年，创建200所以上国家和省级校园足球特色学校，苏州市学生体质健康水平在全省保持领先。

教育均衡、优质发展三年行动计划（2018~2020年）重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 完成进度 | 责任单位 | 市体育局 分管领导 牵头处室/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 五 | 落实立德树人系统化行动 |
|  | 40.提升学生体质健康水平 | 实施体育课程改革。提高中小学生每天1小时校园体育活动的科学性、实效性和针对性。大力推进校园足球普及。探索建立综合性的学生体育素养监测指标体系，促进学生身心健康发展。出台《苏州市深化学校体育改革促进学生身心健康全面发展的实施意见》；省级健康促进学校数占比85% 以上；60% 以上学校达到县级以上体育特色学校标准；全国校园足球特色学校创建数达165所。苏州市学生体质健康水平在全省保持领先。 | 全面实施新的初中毕业生体育考试办法；省级健康促进学校数占比90% ；80% 以上学校达到县级以上体育特色学校标准；全国校园足球特色学校创建数达 180所；苏州市学生体质健康水平在全省保持领先。 | 全市中小学每个学生均能熟练掌握1～2项体育技能；省级健康促进学校占比95%；全市中小学校全部达到县级以上体育特色学校标准；创建200 所以上国家和省级校园足球特色学校，注册校园足球运动员4000名；苏州市学生体质健康水平在全省保持领先。 | 市教育局、市体育局、市卫计委、市财政局 | 陈艳青 青少处 |

★ 卫生与健康提升三年行动计划（2018～2020年）

一、指导思想

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话、特别是视察江苏重要讲话精神，紧紧围绕市委市政府勇当“两个标杆”、落实“四个突出”、建设“四个名城”重要战略部署，扎实推进健康苏州建设，深化医药卫生体制改革，进一步健全卫生与健康服务体系，提升卫生与健康服务能力，形成统筹解决市民健康问题的综合策略，广泛开展全民健身活动，为市民提供整合型卫生与健康服务，全方位全周期保障人民健康，为苏州高水平全面建成小康社会奠定坚实的全民健康基础。

二、工作目标

全面落实《“健康苏州2030”规划纲要》《落实健康优先战略推动卫生计生事业快速发展的若干意见》《苏州市“十三五”卫生与健康规划》及苏州市城市总体规划中的医疗设施、体育设施、养老设施布局专项规划，坚持问题导向，改革创新，通过系统性规划和项目化实施，实现全市卫生与健康事业高质量发展。

（四）实现全民健身健康的深度融合。广泛开展全民健身活动，加强科学健身指导，完善公共体育服务体系建设，构建“10分钟体育休闲生活圈”。到2020年，建成健身步道2773公里、省级体育公园10个，人均体育场地面积超过3.4平方米。万人拥有晨晚练健身站（点）6个以上、社会体育指导员35人以上，市民体质合格率在95%以上，青少年体质健康水平位居全省前列。

三、重点任务

（五）广泛开展全民健身活动

深入贯彻落实全民健身战略，加快推进体育强市建设。根据高水平全面建成小康社会的总体部署和建设健康苏州的任务要求，以“增强人民体质、提升城市品质”为根本任务，推进苏州群众体育、体育产业等各领域发展提升，积极创建国家运动健康城市，努力将苏州建设成为国际体育文化名城。

1.积极创建国家运动健康城市，实施“六个身边”工程，建设水平更高、内容更全、惠及更广的公共体育服务体系，推进公共体育服务在城乡、区域和人群间的均等化发展。

2.大力推进体育公园、健身步道等便民体育设施建设。发挥“假日体育”活动等群众体育活动的品牌效应，优化比赛形式与宣传模式，加大活动举办的深度和广度，将健身活动的触角深入基层。

3.扶持体育社会组织建设，加快改革发展步伐，不断提升承接公共体育服务能力。推广市运会、外企运动会、金鸡湖龙舟赛等大型体育赛事活动的运营经验组织模式，促进竞技比赛与全民健身相互融合，激发全民健身热情。

4.整合体育、卫生等多方资源，探索体质测定与运动健身指导站、社区卫生服务中心等社会资源相结合的运行模式。继续开展“全民健身三进工程”“全民健身大课堂”等品牌服务活动，鼓励和扶持社会力量参与健康咨询、运动康复等服务，引导市民牢固树立科学健身和健康生活理念。

卫生与健康提升三年行动计划（2018～2020年）重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 完成进度 | 责任单位 | 市体育局 牵头处室/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 21 | 各级健康场所建设 | 新增660家。 | 新增730家。 | 新增750家。 | 各市、区人民政府，苏州工业园区、苏州高新区管委会，市卫生计生委、市机关事务管理局、教育局、安监局、体育局、食药监局、文广新局、妇联 | 陶勇杰 群体处 |
| 26 | 全民健身活动开展 | 开展各类全民健身活动3000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上。 | 开展各类全民健身活动3000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上。 | 开展各类全民健身活动3000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上。 | 市体育局 | 龚冀铭、陶勇杰 群体处、体总秘书处、竞管中心 |
| 27 | 健身步道建设 | 累计建成健身步道2230公里。 | 累计建成健身步道2500公里。 | 累计建成健身步道2773公里。 | 各市、区人民政府，苏州工业园区、苏州高新区管委会，市体育局、规划局 | 陶勇杰 群体处 |
| 28 | 省级（四星级）体育公园建设 | 建成省级（四星级）体育公园3个。 | 建成省级（四星级）体育公园6个。 | 建成省级（四星级）体育公园10个。 | 各市、区人民政府，苏州工业园区、苏州高新区管委会，市体育局、规划局 | 陶勇杰 群体处 |
| 29 | 人均体育消费支出 | 达到830元。 | 达到860元。 | 达到900元。 | 市体育局 | 袁永球 产业处 |
| 30 | 体育场地建设 | 人均体育场地面积达到3.3平方米。 | 人均体育场地面积3.35平方米。 | 人均体育场地面积3.4平方米。 | 市体育局 | 陶勇杰 群体处、经济处、建管处 |
| 31 | 全市经常参加体育锻炼的人数 | — | — | 达到420万。 | 市体育局 | 陶勇杰 群体处 |
| 32 | 市民体质合格率 | 达到95%以上。 | 达到95%以上。 | 达到95%以上。 | 市体育局 | 陶勇杰 群体处、体科所 |

★ 城市功能、品质、特色提升三年行动计划（2018～2020年）

一、指导思想

二、基本原则

三、总体目标

四、重点任务

（一）以规划为引领提升城市功能

6.完善公共服务体系。实施“六个身边”工程，广泛开展全民健身活动。

（二）以优秀文化、优美生态为支撑彰显城市品质

2.促进文化繁荣发展。推进全国体育产业联系点示范城市建设，引进三大球、田径、高尔夫、电子竞技等有影响力的高水平国际体育赛事，培育一批健身休闲产业项目。到2020年，建成2个国家级体育产业基地、15个省级体育产业基地。

城市功能、品质、特色提升三年行动计划（2018～2020年）重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 任务分解 | 完成进度 | 责任单位 | 市体育局 牵头处室/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 21 | 完善公共服务体系 | 全面落实基本公共服务清单制，到2020年，覆盖全体居民的基本公共服务体系比较健全，项目体系更加完备，服务供给总量持续增加，服务结构进一步优化，以基层为重点的基本公共服务网络全面建立，基本公共服务规范化、标准化、信息化、法制化水平不断提高，评估监管机制更加科学，城镇社区15分钟就业、社保、医疗、文化、健身、养老等服务圈更加完善。 | 全面落实基本公共服务清单制。10分钟体育休闲生活圈建设完成60%；完成建设100个日间照料中心的实事项目任务；机构标准化程度85%，健康素养水平22.5%，目标人群健康档案建档覆盖率84%；城镇社区15分钟就业、社保等服务圈更加完善，公共服务能力不断提升。 | 全面落实基本公共服务清单制。10分钟体育休闲生活圈建设完成80%；日照中心社区覆盖率达到60%；机构标准化程度90%，健康素养水平23%，目标人群健康档案建档覆盖率87%。城镇社区15分钟就业、社保等服务圈更加完善，公共服务能力进一步提升。 | 全面落实基本公共服务清单制。基本建成10分钟体育休闲生活圈。日照中心社区覆盖率达到70%；机构标准化程度95%，健康素养水平24%，目标人群健康档案建档覆盖率90%；城镇社区15分钟就业、社保等服务圈更加完善，覆盖全体居民的基本公共服务体系比较健全，项目体系更加完备。 | 市教育局、市卫计委、市住建局、市发改委、市人社局、市民政局、市文广新局、市体育局、各市/区人民政府等各依其职 | 陶勇杰 群体处、体科所 |
| 23 | 完善公共服务体系。 | 突破“就医难”难题。整体提高医疗质量，配置更多的优质医疗机构，科学实行分级诊疗制度，实施基本医疗、大病保险、医疗救助和社会慈善“四位一体”的医疗保障体系，尽力减轻大病重病患者的经济负担和后顾之忧，实施“六个身边”工程，广泛开展全民健身活动。 | 重点人群家庭医生签约率65%。继续实行医保分级报销制度，实施大病保险和社会医疗救助制度，减轻参保人员负担。每年开展各类全民健身活动3000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上，人均体育场地面积3.3平方米，市民体质合格率在95%以上。 | 重点人群家庭医生签约率70%。继续实行医保分级报销制度，实施大病保险和社会医疗救助制度，减轻参保人员负担。每年开展各类全民健身活动3000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上，人均体育场地面积3.35平方米，市民体质合格率在95%以上。 | 重点人群家庭医生签约率75%。继续实行医保分级报销制度，实施大病保险和社会医疗救助制度，减轻参保人员负担。每年开展各类全民健身活动3000场次以上，千人以上大型全民健身活动100场次以上，人均体育场地面积3.4平方米，全市经常参加体育锻炼的人数达到420万，市民体质合格率在95%以上。 | 市卫计委、市人社局、市体育局、各市/区人民政府各依职责 | 龚冀铭、陶勇杰 群体处、体总秘书处、竞管中心、体科所 |
| 34 | 促进文化繁荣发展 | 推进全国体育产业联系点示范城市建设，引进三大球、田径、高尔夫、电子竞技等有影响力的高水平国际体育赛事，培育一批健身休闲产业项目。到2020年，建成2个国家级体育产业基地、15个省级体育产业基地。 | 每年引进高水平体育赛事和全民健身特色活动1~2项。建成2个国家级体育产业基地。建成一批水上、航空等一批高规格休闲体育基地。 | 建成2个国家级体育产业基地、15个省级体育产业基地和一批体育产业发展优势项目。每年引进高水平体育赛事和全民健身特色活动1~2项。 | 全国体育产业联系点示范城市建设取得阶段成果。每年引进高水平体育赛事和全民健身特色活动1~2项。 | 市体育局 | 龚冀铭、袁永球、陶勇杰 群体处、产业处、竞管中心 |
| 38 | 展现江南水乡风貌。 | 积极开展“生态修复、城市修补”国家试点，推动城乡风貌和人居环境持续改善，打造一批更具水乡特色、更富亲和力的公共休闲空间以及度假休闲产业片区。 | 按照《苏州市生态修复生意修补试点实施方案》，有序推进2018年“城市双修项目”。计划新增及改造绿地350万平方米。编制《苏州市海绵城市专项规划》，完成试点区建设任务。建成健身步道2230公里，省级（四星级）体育公园3个。 | 按照《苏州市生态修复生意修补试点实施方案》，有序推进2019年“城市双修项目”。计划新增及改造绿地200万平方米。有序推进全市海绵城市建设。建成健身步道2500公里，省级（四星级）体育公园6个 | 按照《苏州市生态修复生意修补试点实施方案》，有序推进2020年“城市双修项目”。计划新增及改造绿地200万平方米。有序推进全市海绵城市建设。建成健身步道2773公里，省级（四星级）体育公园10个。 | 市规划局、市园林和绿化局、市住建局、市体育局、市市容市政局、市旅游局、各市/区人民政府（管委会）等各依职责 | 陶勇杰 群体处 |

★ 乡村振兴三年行动计划（2018~2020年）

一、总体要求

（一）指导思想

（二）主要目标

公共服务均等化水平明显提升，基本完成70个被撤并镇的整治提升，农村生活污水治理率达到85%，农村生活垃圾分类覆盖率达到95%，城乡一体的就业、社保、教育、医疗、卫生、文化、体育等基本公共服务体系持续完善，重大城乡基础设施和配套设施建设加快覆盖。

二、重点任务

12.加快城乡公共服务均等化、标准化建设。优化城乡文化、体育设施布局，到2020年实现村（社区）综合性文化服务中心全覆盖，人均体育场地面积超过3.4平方米。

乡村振兴三年行动计划（2018~2020年）重点任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 重要任务 | 完成进度 | 责任单位 | 市体育局 牵头处室/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 23 | 着力提升农村建设现代化水平 | 加快城乡公共服务均等化 | 村（社区）文体活动场地 | 60% | 80% | 100% | 市体育局 | 陶勇杰 群体处 |

全域旅游发展三年行动计划（2018~2020年）

一、指导思想

二、工作目标

三、重点任务

（二）丰富业态增加产品新供给

7.促进体旅融合。发展山地户外、水上、骑游、航空等体育旅游新产品、新业态，培育具有苏州特色的体育运动旅游度假区和旅游景区。促进体育赛事与旅游活动紧密结合，推动特色体育活动与区域旅游项目设计开发、体育文化保护传承相结合的体育旅游活动。培育体育旅游市场主体，扶持特色体育旅游企业，引导各类体育俱乐部规范、有序、健康组织各类体育旅游活动，培育一批具有较高知名度和市场竞争力的体育旅游知名企业。

全域旅游发展三年行动计划（2018~2020年）重点任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 完成进度 | 责任单位 | 市体育局 牵头处室/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 8 | 促进体旅融合 | 促进体育赛事与旅游活动紧密结合，全年完成 3-5个体旅融合赛事活动。引导各类体育俱乐部规范、有序、健康组织各类体育旅游活动。 | 培育体旅融合度假区和景区，促进体旅融合项目和品牌集聚发展。 | 培育体育旅游市场主体，扶持特色企业，培育 2-3 家具有较高市场知名度和竞争力的体育旅游知名企业，形成1-2个具有全国知名度的体育旅游品牌。 | 市体育局、旅游局 | 袁永球、陶勇杰 产业处、体总秘书处 |