| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |
| --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 公共文化服务 | 项目年份 | 2018 |
| 项目主管部门(单位) | 苏州市文化广电新闻出版局 |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 | 财政拨款数 | 指标结余数 |
|  | 2955.00 | 0.00 | 2906.52 | 48.48 |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | 实际支付数 | 资金结余、结转数 | 其中： |
|  |  |  |  | 结转数 | 财政收回数 |
|  | 2906.52 | 2775.55 | 130.97 | 130.97 | 0.00 |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | 子项目名称 | 实际金额（万元） |
|  | 合计 | 2955 |
|  | 1."书香城市"建设工程，包括:市级媒体、微信公众号、网络云平台开设阅读专版；开展优秀实体书店及优秀实体书店阅读品牌推广活动评选、书香评比奖励、阅读推广奖励；第四届苏州书展活动。 | 330 |
|  | 2.公共文化服务数字化工程，包括：数字文化馆建设(慕课制作、文化馆数字资源库建设);数字平台运行维护。 | 95 |
|  | 3.公共文化重点展陈、活动，包括：开展“家在苏州—情满水城”流动演出系列活动、“家在苏州—我们的节日”系列活动经费、第二届“写意？苏州”中国画双年展；颜文樑与苏州美专欧洲巡展；神户市立博物馆“浮世绘与桃花坞年画”展；丹培拉研究展；苏州清代潘氏收藏特展；张大千艺术精品展；“衣裳乾坤–––织绣服饰与当代艺术系列展”；中国女性民族服饰展；贵州少数民族服饰精品展。 | 1160 |
|  | 4.向社会购买公共文化服务：在城区范围内开展公共文化资源配送，配送内容以艺术教育、艺术辅导、文化讲座。 | 220 |
|  | 5.公共文化服务创作及奖励，包括：苏州市优秀群众文艺作品创作立项扶持，拟扶持舞台类作品25个，美、书、摄、民间文学20个；江苏省“五星工程奖”获奖作品奖励。 | 150 |
|  | 6.文化类社会组织扶持经费，以项目形式扶持不少于10家文化类社会组织。 | 100 |
|  | 7.苏州文化云平台建设运营，高效能建设“苏州文化云”惠民服务平台，整合线上线下文化活动信息及场馆设施资源,实现全市文化资源互联共享，落实公共文化服务“有效供给”，实现公共文化引导文化消费 | 690 |
|  | 8.民营文艺表演团体扶持经费，组织民营文艺表演团体会演，促进民营表演团体的发展。 | 150 |
|  | 9.高雅艺术品展览推广经费,资助艺术水准高、影响力大、市民群众参与度高的艺术品展览推广活动，繁荣苏州的艺术品市场。 | 30 |
|  | 10.示范区后续建设，宣传、台账等工作经费。 | 30 |
| 项目 | 类别 | 指标名称 | 目标值 | 权重 | 实际完成值 | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） | 投入目标（24分） | 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 好 | 3 |
|  |  | 财务制度健全性 | 健全 | 3 | 好 | 3 |
|  |  | 资产产权明确性 | 资产明确 | 1 | 好 | 1 |
|  |  | 各级财政应承担资金到位率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 8 | =93.93% | 5.57 |
|  |  | 专款专用率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
|  |  | 资金节约率 | 15%及其以下 | 1 | =1.2% | 1 |
|  |  | 政府采购规范性 | 规范 | 2 | 好 | 2 |
|  | 产出目标（24分） | 市级媒体开设“阅读专版”数量 | =140版 | 1.85 | =140版 | 1.85 |
|  |  | 举办第四届苏州书展 | =1次 | 1.85 | =1次 | 1.85 |
|  |  | 书香系列评比 | =10家 | 1.85 | =10家 | 1.85 |
|  |  | 完成数字资源库数量 | =4个 | 1.85 | =4个 | 1.85 |
|  |  | 完成“慕课”课程录制 | =2个 | 1.85 | =2个 | 1.85 |
|  |  | 一般群文演出（展陈）等场（次）数量 | =17场（次） | 1.85 | =17场（次） | 1.85 |
|  |  | 举办重点主题展陈活动 | =9项 | 1.85 | =11项 | 1.85 |
|  |  | 优秀群众文艺作品创作扶持数量 | =48个 | 1.85 | =56个 | 1.85 |
|  |  | “五星工程奖”等省级及以上奖项数量 | =10项 | 1.85 | =16项 | 1.3 |
|  |  | 公益性演出和文化活动数量 | =200场（次） | 1.85 | =200场（次） | 1.85 |
|  |  | 公益性艺术辅导数量 | =2500小时 | 1.85 | =2500小时 | 1.85 |
|  |  | 建设完成文化云平台数量 | =1个 | 1.85 | =1个 | 1.85 |
|  |  | 民营文艺表演团体演出场次 | =9400场（次） | 1.8 | =9549场（次） | 1.8 |
|  | 结果目标（26分） | 扶持优秀实体书店数量 | ≥12家 | 2 | =16家 | 2 |
|  |  | 扶持实体书店优秀阅读活动数量 | ≥20个 | 2 | =31个 | 2 |
|  |  | 扶持优秀阅读推广人、推广组织、推广活动 | ≥30个 | 2 | =75个 | 2 |
|  |  | 数字资源库使用量 | ≥50000人次 | 2 | =51257人次 | 2 |
|  |  | 重点主题展陈展品数量 | ≥645件 | 2 | =1118件 | 2 |
|  |  | 主题展陈图录等刊物数量 | ≥4850册 | 2 | =15900册 | 2 |
|  |  | 观众人次 | ≥600000人次 | 2 | =1004600人次 | 2 |
|  |  | 观众满意率 | ≥80% | 2 | ≥90% | 2 |
|  |  | 主题展陈媒体宣传次数 | ≥65次 | 2 | =251次 | 2 |
|  |  | 文化类社会组织扶持数量 | ≥10个 | 2 | =25个 | 2 |
|  |  | 公共文化服务项目创新举措 | ≥1个 | 2 | =1个 | 2 |
|  |  | 政策知晓率 | ≥50% | 2 | ≥80% | 2 |
|  |  | 文化云平台功能达标率 | ≥80% | 2 | ≥85% | 2 |
|  | 影响力目标（6分） | 项目配套管理制度 | =3项 | 3 | =3项 | 3 |
|  |  | 文广新局直属项目实施单位考核合格率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
| 合计 | 77.02 |
| 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2018年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |

| 项目基本情况 |
| --- |
| 项目概况 | 2013年，我市以全国总分第一的成绩，被文化部、财政部命名为首批国家公共文化服务体系示范区。几年来，我市突出“完善体系、提高效能、彰显特色、惠及全民”的创建重点，巩固提升示范区创建成果，进一步落实抓手、创新举措，努力推动全市公共文化服务体系建设迈上新台阶。 根据《市政府办公厅关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》和《苏州市公共文化服务办法》等文件精神，2018年，分别在“书香城市”建设、重点展览活动、优秀群文扶持奖励及购买公共文化服务活动等方面安排经费，加快推进城乡“10分钟文化圈”建设，完善公共文化设施网络；健全公共文化服务保障，加大公共文化产品供给；加快公共文化服务数字化建设；推进公共文化服务多元供给。从而提升全市公共文化服务水平和服务效能。 |
| 项目总目标 | 在巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果的基础上，建设普惠均等、全面覆盖、实用高效、群众满意的现代公共文化服务体系，为全国现代公共文化服务体系建设积累经验、提供示范。 |
| 年度绩效目标 | 在巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果的基础上，建设普惠均等、全面覆盖、实用高效、群众满意的现代公共文化服务体系，为全国现代公共文化服务体系建设积累经验、提供示范。 |
| 项目实施情况 | 1.项目管理和实施依据 为贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，进一步保障公众基本文化权益，不断健全我市现代公共文化服务体系，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、省委办公厅、省政府办公厅《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》（苏办发[2015]49号）、《苏州市委市政府关于繁荣社会主义文艺的意见》（苏委发[2016]13号）、《苏州市公共文化服务办法》（苏州市人民政府令第136号）、《市政府办公室关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》（苏府办[2015]94号）、《苏州市优秀群众文艺作品创作扶持办法》（试行）（苏文群[2015]15号）、《苏州市2015-2020年公共文化服务保障标准》等文件，“十三五”期间设公共文化服务经费，按照“公益性、基本性、均等性”要求，由市文广新局、市财政局共同管理。 2.项目实施范围和用途 项目主要用于：（1）"书香城市"建设工程，包括:市级媒体、微信公众号、网络云平台开设阅读专版；开展优秀实体书店及优秀实体书店阅读品牌推广活动评选、书香评比奖励、阅读推广奖励；第四届苏州书展活动；（2）公共文化服务数字化工程，包括：数字文化馆建设(慕课制作、文化馆数字资源库建设);数字平台运行维护；（3）公共文化重点展陈、活动，包括：开展“家在苏州—情满水城”流动演出系列活动、“家在苏州—我们的节日”系列活动经费、第二届“写意？苏州”中国画双年展；颜文樑与苏州美专欧洲巡展；神户市立博物馆“浮世绘与桃花坞年画”展；丹培拉研究展；苏州清代潘氏收藏特展；张大千艺术精品展；“衣裳乾坤–––织绣服饰与当代艺术系列展”；中国女性民族服饰展；贵州少数民族服饰精品展；（4）向社会购买公共文化服务：在城区范围内开展公共文化资源配送，配送内容以艺术教育、艺术辅导、文化讲座；（5）公共文化服务创作及奖励，包括：苏州市优秀群众文艺作品创作立项扶持，拟扶持舞台类作品25个，美、书、摄、民间文学20个；江苏省“五星工程奖”获奖作品奖励；（6）文化类社会组织扶持经费，以项目形式扶持不少于10家文化类社会组织；（7）苏州文化云平台建设运营，高效能建设“苏州文化云”惠民服务平台，整合线上线下文化活动信息及场馆设施资源,实现全市文化资源互联共享，落实公共文化服务“有效供给”，实现公共文化引导文化消费；（8）民营文艺表演团体扶持经费，组织民营文艺表演团体会演，促进民营表演团体的发展；（9）高雅艺术品展览推广经费,资助艺术水准高、影响力大、市民群众参与度高的艺术品展览推广活动，繁荣苏州的艺术品市场。项目实施对象主要为市文广新局出版处、社文处和苏州博物馆、苏州丝绸博物馆、苏州市公共文化中心、苏州国画院等直属事业单位。 通过项目的实施，在巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果的基础上，建设普惠均等、全面覆盖、实用高效、群众满意的现代公共文化服务体系，为全国现代公共文化服务体系建设积累经验、提供示范，同时推动全市公共文化服务体系建设迈上了新台阶，并通过完善制度建设、落实长效机制、提升实施单位管理、扩大项目宣传的有效实践，保障了项目的可持续发展。 3.项目流程和管理机制 （1）上年8-9月，局有关处室、相关直属单位按照部门预算编制要求报送本年度专项资金项目； （2）上年11-12月市文广新局会同市财政局组织专家对申报的项目进行评审，在充分论证的基础上确定本年度专项资金扶持项目和扶持资金额度； （3）本年1-12月市文广新局依据市财政局批复的预算项目，与项目责任主体（相关处室和直属单位）签订目标责任书，由项目主体具体负责项目实施； （4）根据项目责任书实施进度，主要采取分期拨付的方式进行跟踪监管； （5）组织省内外公共文化各领域专家对项目进行抽查和年度考核； 4.资金分类实施情况 根据项目年初预算和调整部分项目资金报告，2017年度，市财政安排了公共文化服务经费2955万元，具体包括以下10个子项目： （1）“书香城市”建设工程330万元，实施情况如下： ①在《苏州日报》、《姑苏晚报》、《城市商报》刊发“书香城市”建设相关报道与文章，在《苏州广播电视报》开设阅读专版，全年140个专版；②组织开展“第四届苏州书展”，做好会场的各项相关工作；③继续加大实体书店扶持力度，16家书店被命名为“苏州市优秀实体书店”、“苏州市优秀特色书店”，并予以资金奖励；④组织开展苏州市“优秀阅读推广组织”、“优秀阅读推广活动”及“优秀阅读推广人”评比表彰活动，73个项目被授予“2018年度苏州市优秀阅读推广组织”、“2018年度苏州市优秀阅读推广人”、“2018年度苏州市优秀阅读创新项目”称号，并予以资金奖励；⑤根据《关于组织评选2018年度“苏州市学习之星”的通知》精神，组织评选出10位2018年度“苏州市学习之星”。 （2）公共文化服务数字化工程95万元，实施情况如下： ①实现数字资源库建设4个；完成两个主题“慕课”课程录制；②完成数字平台运行维护，实现文化苏州有线数字互动平台正常运行。 （3）公共文化重点展陈、活动1160万元，实施情况如下： ①一般群文演出（展陈），主要有苏州市公共文化中心举办群文演出17场，②举办重点主题展陈活动11项，主要有苏州国画院：《第二届“写意•苏州”（山水篇）中国画双年展》；苏州丝绸博物馆：韵致菁华-中国女性民族服饰展、丝亦-时装艺术展、芬芳桃李-王祖识先生刺绣艺术师生展、银装霓裳-贵州黔东南少数民族服饰精品展、经纬芳华-百年振亚回顾展；苏州博物馆：攀古奕世——清代苏州潘氏的收藏展竹之名匠——旧金山亚洲艺术博物馆藏日本竹器展、；苏州市公文中心：颜文樑与苏州美专欧洲巡展；神户市立博物馆“浮世绘与桃花坞年画”展；丹培拉研究展。 （4）向社会购买公共文化服务220万元，实施情况如下： 深入开展群星璀璨“我们的节日”、“天天有”、市直舞台艺术“四进工程•社区行”和“各广场主题活动”四大系列品牌的文化惠民活动，公益性演出和文化活动200场次；配送内容以艺术辅导、文化讲座、特色活动为主，配送公益性艺术辅导时长2500小时。 （5）公共文化服务创作及奖励150万元，实施情况如下： 根据《苏州市优秀群众文艺作品创作扶持办法》（试行）（苏文群[2015]15号，组织开展优秀群众文艺作品创作扶持立项工作，《关于公布2018年度苏州市优秀群众文艺作品重点项目立项的通知》全市共有56个项目获得立项。举办第二届苏州市群众文化“繁星奖”惠民展演百场巡演巡展活动。举办以“童心筑梦新时代 携手成长创未来”为主题的第九届苏州市少儿艺术节，历时四个月，开展十二大门类46项主题活动。举办“致敬改革开放 唱响美好生活——苏州市庆祝改革开放40周年优秀群众文艺作品惠民展演”，承办第十三届江苏省“五星工程奖”舞台艺术类作品终评。 （6）文化类社会组织扶持经费100万元。实施情况如下： 实施“五个一百”工程，扶持优秀文化广场18个、优秀广场活动20个、优秀文化活动品牌25个、优秀群众文化团队25个、优秀群众文化指导员25名,并对12位2017年度优秀基层群众文化指导员给予资金支持。 （7）苏州文化云平台建设运营690万元。实施情况如下： 高质量推进2018年苏州市政府实事项目“文化苏州云”建设，微信版平台上线运营，完成“文化苏州云”平台建设及运营服务项目政府采购并上线运行，采购预算580万元，中标金额573万元。 （8）民营文艺表演团体扶持经费150万元。实施情况如下： 根据市文广新局、市财政局《关于支持和服务民营文艺表演团体发展若干意见》，组织民营文艺表演团体会演9549场，在此基础上，对优秀民营表演团体，优秀剧节目进行表彰奖励。以后形成制度化，以促进民营表演团体的发展。随着苏州民营表演团体队伍不断发展壮大，拟申请增加此项目金额。 （9）高雅艺术品展览推广经费30万元。 |
| 项目管理成效 | 2018年，在文广新局有关处室和相关直属单位的共同努力下，基本完成了“在巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果的基础上，建设普惠均等、全面覆盖、实用高效、群众满意的现代公共文化服务体系，为全国现代公共文化服务体系建设积累经验、提供示范。”项目预期目标，自评的项目绩效目标达成度得分达到了77.02分（总分80分）。 1.“书香城市”建设工程 加快“书香苏州”建设，制定和完善政策措施，加强财政资金保障，加大对全民阅读活动和“书香苏州”建设的推进力度。组织开展了2018第十三届苏州阅读节，各市、区，市各有关部门和有关单位，组织开展了1479项丰富多彩、形式多样的各类特色读书活动。承办第八届江苏书展，配套举办第四届苏州书展，主展场实现销售3624万元。①通过在市级媒体开设阅读专版以及刊发相关文章，提高了苏州“书香城市”建设在全市乃至全国的影响力；②通过组织开展“第四届苏州书展”以及办好“江苏书展苏州分会场”，进一步了扩大苏州“书香城市”建设的影响力，吸引全国更多的关注及资源，吸引苏州更多的市民参与到阅读活动中来；③通过对实体书店的扶持奖励，更好地推动我市具有较高社会知名度、品牌影响力和鲜明经营特色、较大发展潜力的实体书店发展；④通过对优秀阅读组织、个人、创新项目进行表彰奖励，更好地鼓励和引导社会力量主动推动全民阅读活动的开展和可持续发展。 2.公共文化服务数字化工程 ①通过数字资源库建设和“慕课”课程录制，让市民群众可以随时对本中心往期展览等相关进行回顾欣赏、对本中心开放信息清晰了解。同时充分运用互联网、多媒体、新媒体等技术手段，加快与现代科技、“互联网+”深度结合；全面转型升级公共文化服务的内容和形式，让最新的、最有吸引力的、最优质的文化成果惠及更多市民群众。2018年数字资源库使用量达5.1万人次；②完成数字平台运行维护，实现文化苏州有线数字互动平台正常运行。 3.公共文化重点展陈、活动 ①苏州市公共文化中心面向广大群众，深入基层，充分利用了现有提供的场地和硬件优势，发挥群众文化和群众美术的各项功能。做大做强群众文化活动阵地，打造苏州地方特色公益性群众文化品牌，充分营造文化惠民、文化为民的良好氛围，2018年成功举办群文演出17场。②举办攀古奕世——清代苏州潘氏的收藏展等11项重点主题展陈活动，展品1118组/件，观众超过100万人次，整体满意率90%以上，，充分发挥了公益文化服务作用，繁荣了文化艺术事业。增长了市民见识，丰富市民精神文化生活，也促进了国际交流。 4.向社会购买公共文化服务 2018年，全市共开展各类惠民展演展示活动7万多场次，为基层、农村送书超过30万册，送戏6000余场次，惠及城乡居民6000万人次以上。 5.公共文化服务创作及奖励 根据《苏州市优秀群众文艺作品创作扶持办法》（试行）（苏文群[2015]15号，组织开展优秀群众文艺作品创作扶持立项工作，全市共有56个项目获得立项。苏州16件优秀群众文艺原创作品获江苏省第十三届群众文艺“五星工程奖”，数量全省第一；4个作品入选第十八届全国“群星奖”评选，占江苏省一半。“苏州图书馆社会化建设运行示范项目”获省创新项目。 6.文化类社会组织扶持经费 继续实施“五个一百”工程，扶持优秀文化广场18个、优秀广场活动20个、优秀文化活动品牌25个、优秀群众文化团队25个、优秀群众文化指导员25名,并对12位2017年度优秀基层群众文化指导员给予资金支持。“苏州图书馆社会化建设运行示范项目”获省创新项目。 7.苏州文化云平台建设运营 文化苏州云平台自2018年7月微信端上线试运营以来，平台点击量295万人次、注册用户85654个、绑定市民卡109683、微信粉丝数51971个、活动预订5179人次。 8. 民营文艺表演团体扶持经费 根据市文广新局、市财政局《关于支持和服务民营文艺表演团体发展若干意见》，组织民营文艺表演团体会演9549场，对优秀民营表演团体，优秀剧节目进行表彰奖励，形成制度化，促进民营表演团体的发展。 9. 高雅艺术品展览推广经费 通过项目的实施，引导社会各界投资、关注、参与苏州艺术品市场建设，进一步规范艺术品市场经营行为。通过设立现当代艺术品推广专项扶持经费，资助一些艺术水准高、影响力大、市民群众参与度高的艺术品展览推广活动，可以提升苏州艺术品市场水平和档次，引导让市民群众能够走入艺术品展览活动现场，欣赏到具有更高艺术水平的现当代艺术品，繁荣苏州的艺术品市场。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 1.支出延后，预算执行率完成有难度。 （1）由于部分评优评先项目节点在年底、部分社会单位发票未能按期提供，致使部分支出延迟；（2）面对社会采购，一方面符合条件的专业性单位、企业相对较少，致使严格按照政府采购流程以及合同规定，花费的时间较多；另一方面按合同分期付款，形成支付跨期；（3）由于历史延续原因，个别合同属跨年度实施，造成部分项目经费未能在当年完成。 2.开展“全民阅读”的内容、形式及数量还有待丰富，精准对接群众需求还有待加强，社会主体参与性还有待提升。 3.购买服务的内容、形式及数量还有待丰富，精准对接群众需求还有待加强，社会主体参与性还有待提升。 4.展览展陈设施、形式有待提升。 《2018“写意•苏州”（山水篇）中国画双年展》项目是全国性重要公益美术展览活动，该展览有来自全国知名的中国画名家创作精品，由于没有固定展览场地的局限性，不能延长展览时间让更多的市民和专业美术人员参观展览。此外展览的陈列形式有待强化，对公众的宣传有待提高，展览配套服务设施与手法有待多样化，从而提升观展体验，达成展陈效果。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1.年初制定项目目标时，要尽可能地全面考虑，在项目实施过程中，依据年初项目目标，严格执行项目，由于不可控因素需要修改目标时，积极联系绩效管理处修改。同时根据实际情况，对于个别跨年度项目，争取调整。 2.加强阅读分众服务，对不同群体的阅读需求给予分类指导；加强全民阅读推广指导，引导专业阅读研究推广机构、民间读书会、读者俱乐部等共同参与全民阅读活动；广泛动员社会力量，精心打造一批影响力大、带动力强的全民阅读品牌活动；；加强全民阅读工作分类指导、重心下移，以城市书香建设为龙头，开展书香市（区）、书香村镇、书香机关、书香校园、书香企业、书香家庭等建设活动。 3.向社会购买公共文化服务需进一步创新思维，加强调研,精准对接群众需求，提升公共文化服务效能。更大范围鼓励更多的社会主体参与公共文化服务要有更多更新的政策、举措出台和推出。公共文化产品创作生产要树立“抓精品、攀高峰、增供给、惠民生”的工作目标，要对有较高艺术潜质和社会效益的作品精心打磨的同时，更要引导各地、各单位更加注重惠民演出，真正做到从群众中来、到群众中去。 4.在举办此类临展时需综合关注多层次观众的需求，兼顾专业人群与普通观众，今后将在维持展览专业性、保证展览质量的基础上，进一步完善展品相关介绍与说明，同时，丰富社会教育活动的形式与内容，在专业讲座、课程、比赛之余，开发更具普及性的导览、体验等活动。 5.充分利用发挥政府平台大数据资源和新技术运用，进一步做好项目管理工作，建立并完善项目管理制度，加强对项目支持和过程的管控，对项目资源进行有效的协调与管理，加强人才队伍培养，提高项目管理水平和整体素质。同时以项目实施为抓手，引导社会资本和资源共同参与公共文化服务。 |
| （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） |