| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |
| --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 市属文艺院团舞台艺术创作生产及戏曲传承发展经费 | 项目年份 | 2018 |
| 项目主管部门(单位) | 苏州市文化广电新闻出版局 |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 | 财政拨款数 | 指标结余数 |
|  | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | 实际支付数 | 资金结余、结转数 | 其中： |
|  |  |  |  | 结转数 | 财政收回数 |
|  | 1800.00 | 1730.53 | 69.47 | 69.47 | 0.00 |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | 子项目名称 | 实际金额（万元） |
|  | 合计 | 1800 |
|  | 1.舞台艺术创作生产 | 1000 |
|  | 2.优秀戏曲传承保护 | 300 |
|  | 3.市属文艺院团改善条件及设备购置 | 200 |
|  | 4.征集购买优秀剧本 | 100 |
|  | 5.戏曲进校园演出补贴 | 200 |
| 项目 | 类别 | 指标名称 | 目标值 | 权重 | 实际完成值 | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） | 投入目标（24分） | 资金使用合规性 | 合规 | 3 | 好 | 3 |
|  |  | 财务制度健全性 | 健全 | 3 | 好 | 3 |
|  |  | 各级财政应承担资金到位率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 8 | =96.14% | 8 |
|  |  | 专款专用率 | =100% | 3 | =100% | 3 |
|  |  | 项目日常进度管理规范性 | 规范 | 4 | 好 | 4 |
|  | 产出目标（24分） | 公益性演出场次 | =205场 | 3 | =263场 | 3 |
|  |  | 资助（配套）的创作、修改剧（书、节）目数量 | =12个 | 3 | =14个 | 3 |
|  |  | 完成创作、修改剧（书、节）目比重 | =80.00% | 3 | =100% | 3 |
|  |  | 实施的传承保护剧（曲）目数量 | =20个 | 3 | =23个 | 3 |
|  |  | 完成传承并通过考核公演剧（曲）目比重 | =80% | 3 | =100% | 3 |
|  |  | 市属文艺院团艺术生产硬件设施优化 | =1个 | 3 | =1个 | 3 |
|  |  | 征集购买剧本数量 | =2个 | 3 | =4个 | 0.9 |
|  |  | 戏曲进校园演出场次 | =180场 | 3 | =185场 | 3 |
|  | 结果目标（26分） | 剧（书、节）目参演重大演艺活动次数 | ≥6次 | 3.71 | =18次 | 3.71 |
|  |  | 资助剧（书、节）目演出场次 | ≥30场 | 3.71 | =125场 | 3.71 |
|  |  | 观众人次 | ≥40000人次 | 3.71 | =97650人次 | 3.71 |
|  |  | 观众满意率 | ≥80% | 3.71 | ≥90% | 3.71 |
|  |  | 新增（晋升）专业技术职称人数 | ≥12人次 | 3.71 | =20人次 | 3.71 |
|  |  | 市属文艺院团演出设备占固定资产（除房产土地）比重 | ≥80.00% | 3.71 | =80.43% | 3.71 |
|  |  | 当年征集（购买）剧本使用转化率 | ≥50.00% | 3.74 | =100% | 3.74 |
|  | 影响力目标（6分） | 项目知晓率 | ≥80% | 1.5 | =100% | 1.5 |
|  |  | 中青年专技人员（编、导、演、舞美等）比重 | ≥50% | 1.5 | =68.73% | 1.5 |
|  |  | 市属文艺院团局年度考核合格率 | =100% | 1.5 | =100% | 1.5 |
|  |  | 项目配套管理制度 | =2项 | 1.5 | =2项 | 1.5 |
| 合计 | 77.9 |
| 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2018年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |

| 项目基本情况 |
| --- |
| 项目概况 | 发挥市属文艺院团在公共文化服务体系和文化强市建设中的主力军作用，以打造苏州舞台艺术品牌及弘扬优秀传统文化为抓手为，推进文化艺术创作事业的繁荣和可持续发展，同时苏州有着十分丰富的优秀戏曲遗产，昆曲、苏剧、苏州评弹、苏式滑稽戏及江南丝竹分别列入世界级、国家级、省级非物质文化遗产保护项目，不断丰富和扩展可上演传统优秀剧目的数量，构建我市优秀戏曲的良好生态，“十三五”期间,根据《关于支持戏曲传承发展的若干政策》文件要求，继续保留市属文艺院团舞台艺术创作生产经费、市属文艺院团优秀戏曲遗产保护经费、市属文艺院团舞台设备购置经费。经费用于：1、苏州地方戏曲和曲艺的基础人才培养(“名家传戏”及从业人员的定向培训等)。2、扶持苏州地方戏曲和曲艺的文本创作。3、开展公益性演出活动（戏曲进校园、进社区、进农村）。4、利用各级各类媒体对优秀戏曲、曲艺产品进行推广以及对艺术拔尖人才进行推介。5、以项目合作制的方式畅通优秀戏曲专业人才软性引进的渠道。 |
| 项目总目标 | 推进文化艺术事业的繁荣和可持续发展，发挥市属文艺院团在公共文化服务体系和文化强市建设中的主力军作用，创作一批思想性、艺术性、观赏性于一体的舞台艺术精品力作，不断丰富和扩展可上演传统优秀剧目的数量，实现其活态传承；加强人才培养和培育，提升剧团管理水平和市场认知度；满足人民群众文化生活需求，展示文明苏州风貌，大力倡导社会主义核心价值观，营造文明和谐的社会环境。 |
| 年度绩效目标 | 推进文化艺术事业的繁荣和可持续发展，发挥市属文艺院团在公共文化服务体系和文化强市建设中的主力军作用，创作一批思想性、艺术性、观赏性于一体的舞台艺术精品力作，不断丰富和扩展可上演传统优秀剧目的数量，实现其活态传承；加强人才培养和培育，提升剧团管理水平和市场认知度；满足人民群众文化生活需求，展示文明苏州风貌，大力倡导社会主义核心价值观，营造文明和谐的社会环境。 |
| 项目实施情况 | 1.项目管理和实施依据 为进一步推进我市文化艺术创作事业的繁荣和可持续发展，发挥市属文艺院团在公共文化服务体系和文化强市建设中的主力军作用，根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》、《中共江苏省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》、《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于支持戏曲传承发展的实施意见〉的通知》、《中共苏州市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》、《苏州市属文艺院团舞台艺术创作生产专项经费实施细则》（苏文财字【2012】15号）、《苏州市属文艺院团优秀戏曲遗产保护专项经费实施细则》（苏文财字【2012】16号）等文件，“十三五”期间设立市属文艺院团（含艺术教育单位）舞台艺术创作生产及戏曲传承发展经费，按照“突出重点、鼓励创作、择优促优、绩效考评”的原则，由市文广新局、市财政局共同管理。 2.项目实施范围和用途 项目主要用于：（1）苏州地方戏曲和曲艺的基础人才培养(“名家传戏”及从业人员的定向培训等)；（2）扶持苏州地方戏曲和曲艺的文本创作；（3）开展公益性演出活动（戏曲进校园、进社区、进农村）；（4）利用各级各类媒体对优秀戏曲、曲艺产品进行推广以及对艺术拔尖人才进行推介；（5）以项目合作制的方式畅通优秀戏曲专业人才软性引进的渠道。根据《关于支持戏曲传承发展的若干政策》、《苏州市属文艺院团舞台艺术创作生产专项经费实施细则》、《苏州市属文艺院团优秀戏曲遗产保护专项经费实施细则》文件，项目实施主要对象为市属文艺院团，2018年实施范围包括：（1）舞台艺术创作生产；（2）优秀戏曲传承保护；（3）市属文艺院团改善条件及设备购置；（4）征集购买优秀剧本；（5）戏曲进校园演出补贴。 通过项目的实施，推进文化艺术事业的繁荣和可持续发展，发挥市属文艺院团在公共文化服务体系和文化强市建设中的主力军作用，创作一批思想性、艺术性、观赏性于一体的舞台艺术精品力作，不断丰富和扩展可上演传统优秀剧目的数量，实现其活态传承；加强人才培养和培育，提升剧团管理水平和市场认知度；满足人民群众文化生活需求，展示文明苏州风貌，大力倡导社会主义核心价值观，营造文明和谐的社会环境。 3.项目流程和管理机制 （1）上年8-9月，市属文艺院团按照部门预算编制要求报送本年度专项资金项目； （2）上年11-12月市文广新局会同市财政局组织专家对申报的项目进行评审，在充分论证的基础上确定本年度专项资金扶持项目和扶持资金额度； （3）本年1-12月市文广新局依据市财政局批复的预算项目，与项目责任主体（市属文艺院团）签订目标责任书，由市属文艺院团具体负责项目实施； （4）根据项目责任书实施进度和艺术生产流程，采取评估与拨付结合的方式进行跟踪监管； （5）委托苏州市演艺行业联合会组织专家对项目进行抽查和年度考核； （6）市文广新局按照《苏州市属文艺院团舞台艺术创作生产专项经费实施细则》、《苏州市属文艺院团优秀戏曲遗产保护专项经费实施细则》对项目进行日常监督检查； （7））下年1-7月配合财政部门实施绩效考评。 4.资金分类实施情况 市属文艺院团（含艺术教育单位）舞台艺术创作生产及戏曲传承发展经费，主要采取奖励和资助方式，以项目申报的形式进行。由市文广新局、市财政局根据市属文艺院团申报的项目，结合全市舞台艺术创作生产及戏曲传承现状和发展形势，确定本年度专项资金扶持项目和扶持资金额度。文广新局依据市财政局批复的预算项目，与项目责任主体（市属文艺院团）签订目标责任书，由市属文艺院团具体负责项目实施，根据项目实施进度和艺术生产流程，市财政局将资金下达到项目实施单位。 根据项目年初预算和调整部分项目资金报告，2018年度，市财政安排了市属文艺院团（含艺术教育单位）舞台艺术创作生产及戏曲传承发展经费1800万元，具体分类： （1）按项目扶持方向分：舞台艺术创作生产1000万元；优秀戏曲传承保护300万元；市属文艺院团改善条件及设备购置200万元；征集购买优秀剧本100万元；戏曲进校园演出补贴200万元。 （2）按市属院团支持分：昆剧院233万元，评弹团248万元，滑稽剧团323万元，苏剧中心209万元，歌舞剧院276万元，锡剧团491万元，文广新局艺术处20万元。 截止2018年12月31日，已拨付专项经费1800万元，项目经费实际完成支出1730.53万元。 具体情况为： ①实施昆剧《风雪夜归人》、《十五贯》、《义侠记》、《琵琶记》；苏剧《国鼎魂》；中篇弹词《军嫂》、《梦之路》、《顾炎武》；滑稽戏《同学会》；音诗画《苏园记忆》、大型主题晚会《苏州脚印》、儿童剧《恐龙的宝藏》；锡剧《爱在美好新生活》、《九品廉吏》共14个舞台艺术创作生产项目，14个项目完成年度目标任务，其中：昆剧《风雪夜归人》剧目参演第七届昆曲艺术节；昆剧《琵琶记》剧目参演南京第二届紫金京昆艺术群英会；苏剧《国鼎魂》2018全国基层院团戏曲会演、江苏紫金文化艺术节、中国昆剧节展演、上海国际艺术节；中篇弹词《军嫂》、《梦之路》参演第七届中国评弹艺术节；滑稽戏《顾家姆妈》参演庆祝改革开放40周年精品展演，江苏省文艺名家全国展演，全国优秀现实题材舞台艺术作品展演；音乐剧《桃花笺》参演“第十三届全国声乐展演暨全国优秀音乐剧展演”、赴铜仁完成苏州•铜仁文化交流演出活动；音诗画《苏园记忆》参加“庆祝改革开放40周年——苏州市舞台艺术精品全市巡演”活动；《恐龙的宝藏》参加第九届少儿艺术节展演；锡剧《爱在美好新生活》参演苏州市第二届文华奖。 ②实施昆剧折子戏《埋玉》、《乔醋》、《茶坊》、《秋江》、《评话》、《五台会兄》、《打虎》、《相讨》、《痴诉点香》、《打子》、《搜山打车》、《卖书纳姻》、《小宴》；苏剧折子戏《醉归》、《拜月》；长篇弹词《白罗山》、《孟丽君》；传统滑稽戏《约法三章》、传统滑稽曲调《杨柳青》等常用曲调；《月儿高》等江南丝竹、《十二条手巾》等吴歌；锡剧小戏《赠塔》、《双推磨》。23个戏曲传承保护项目，委托苏州市演艺行业联合会组织专场考核。 ③开展各类公益性演出263场，戏曲进校园活动185场，观众9.7万人，满意率90%以上。 ④苏州市锡剧团有限公司实施舞台设备采购200万元，改善了专业院团的艺术生产环境和硬件条件，进而提升市属文艺院团专业设备配比，为艺术创作生产和传承发展夯实物质基础，市属文艺院团演出设备占固定资产（除房产土地）比重达80.43%。 ⑤定向创作并由苏州市评弹团签约实施中篇弹词《丁香》；苏州市滑稽剧团签约实施滑稽戏《苏州两公差》；苏州市歌舞剧院有限公司签约实施音乐剧《龙舞天堂》；由苏州市锡剧团有限公司签约实施现代锡剧《小城故事》。 |
| 项目管理成效 | 1.实现了年度绩效目标。 2018年在文广新局和市属文艺院团的共同努力下，全面完成了“推进文化艺术事业的繁荣和可持续发展，发挥市属文艺院团在公共文化服务体系和文化强市建设中的主力军作用，创作一批思想性、艺术性、观赏性于一体的舞台艺术精品力作，不断丰富和扩展可上演传统优秀剧目的数量，实现其活态传承；加强人才培养和培育，提升剧团管理水平和市场认知度；满足人民群众文化生活需求，展示文明苏州风貌，大力倡导社会主义核心价值观，营造文明和谐的社会环境”的年度绩效目标，自评的项目绩效目标达成度得分达到了77.9分（总分80分）。主要表现为： ①近年来，我市舞台艺术工作在实践中努力坚持正确导向，围绕推动舞台艺术出高原出高峰目标，文化精品和优秀人才不断涌现。广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，以弘扬社会主义核心价值观为己任，创作出了一大批思想性、艺术性、观赏性俱佳，为人民群众喜闻乐见的优秀作品。以苏剧《国鼎魂》为代表的一大批新创作品搬上舞台，并在国家级、省级重大评比中收获荣誉。苏剧《国鼎魂》在全省众多优秀剧目中脱颖而出，成为全省唯一一台参加明年第十二届中国艺术节、参评第十六届文华大奖的优秀剧目。苏剧现代戏《国鼎魂》、音乐剧《桃花笺》、现代滑稽戏《顾家姆妈》、音乐会《华乐苏韵》等优秀剧目成功入选文化和旅游部全国基层文艺院团戏曲汇演、第十三届全国优秀音乐剧展演、全国优秀现实题材作品展演、第五届丝绸之路国际艺术节。在第十届中国曲艺牡丹奖评选中，中篇弹词《焦裕禄》获文学奖，王勤获表演奖。苏剧《国鼎魂》、音乐会《丝竹里的交响》入选2018年度省舞台艺术精品创作工程，苏剧《国鼎魂》同时入选2018年度省重点投入剧目。在2018“紫金文化艺术节”和“紫金京昆艺术群英会”评选中，苏剧《国鼎魂》、昆剧《琵琶记》《顾炎武》《梧桐雨》均获优秀剧目奖，王芳、邢伟、翁育贤、刘煜获优秀表演奖。昆曲、滑稽戏、江南丝竹、吴歌节目，长篇弹词、长篇评话、苏剧、锡剧年度传承项目均完成年度考核并公演。截止目前，由我市推出的优秀戏曲作品先后2次荣获文化部“优秀保留剧目大奖”、3次荣获中国艺术节“大奖”、3次入选国家艺术基金“资助项目”、4次荣获国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”、6次荣获文化部“文华大奖”、“文华优秀剧目奖”、7次荣获中国戏剧节“优秀剧目奖”、7次荣获中宣部精神文明建设“五个一工程奖”，多台现实题材剧目演出几千场次。我市共有7人10次获得“中国戏剧梅花奖”，其中顾芗为全省唯一的“梅花大奖”获得者，以及10多名“文华奖”、“梅花奖”、“白玉兰奖”等各类国家级艺术单项奖项得主。 ②2018年，贯穿全年的五项重大艺术活动在苏成功举办，在艺术呈现、剧（书）目创作、票务销售、演出场次、观众人数、社会关注程度等各方面，均创下了历史新高。一是第七届中国昆剧艺术节。汇聚全国8大昆剧院团、戏曲院校、民营昆剧院团以及台湾地区的昆剧团等16家演出单位的25台优秀剧目，名家荟萃、高潮迭起，我市昆剧《风雪夜归人》《顾炎武》等9部优秀剧目和折子戏专场亮相艺术节。共有2万多人次走进剧场，网络点击率高达150万次，原创报道1000余篇。《中国昆曲年鉴2018》出版发行。二是第七届中国苏州评弹艺术节。来自江、浙、沪的国有、民营、名家工作室等20个评弹演出团体的21台书目，连演10天35场，集中展示了近年来全国评弹艺术传承与发展的优秀成果。我市中篇弹词《军嫂》《梦之路》《顾炎武》等8台优秀书目和多个长篇选回、短篇及票友专场在艺术节上精彩亮相。三是2018戏曲百戏盛典。共推出76个专场，包括14台大戏，31台折子戏，120个戏曲剧种156个剧目参演，该活动分三年完成，共将有348个剧种在苏陆续呈现。四是苏州市第二届“文华奖”艺术展演季。32个作品组成的23台舞台艺术作品和由197件优秀美术作品组成的美展参加展演季，并产生了所有奖项，吸引观众3万余人，所有获奖和入选作品将于2019年元旦、春节期间开展一系列惠民展演。五是苏州首届青年话剧节。五大板块共计40场演出活动，包括精品展演、青年竞演、大师讲堂、戏剧工坊、特别策划，观众总数超5.8万人次。五项重大节庆活动呈现出的上下联动、区域协同、利民惠民、开放包容、文旅融合等特色为我市下一步研究策划、精心打造具有江南特色、苏州韵味并在国际、全国有影响力大型艺术盛典奠定了坚实的基础。除上述5项活动外，还高质量完成了2018年春节团拜会、2018创博会、北极哨所等部队慰问、“一带一路”能源部长会议、国际能源变革论坛、中日韩旅游部长会议、亚太地区红十字国际会议、大运河国家文化公园（江苏段）国际设计工作坊等各级重大活动的演出任务。昆曲《牡丹亭》和苏剧《醉归》等剧目、折子戏走进香港、韩国、日本。《天籁云间》苏州评弹经典展演及“吴音子锐”“五子登科”专场于在香港大会堂公演。苏州交响乐团全年演出达58场，与谭盾、盛宗亮等名家大师合作，成功策划举办《泱泱国风》、《我的祖国》等主题音乐会，并完成首次亚洲巡演，在新加坡、马来西亚、日本的世界一流音乐会成功奏响“苏交好声音”。苏州芭蕾舞团全年累计完成各类演出活动56场，完成国家、省艺术基金资助项目《唐寅》、《西施》等原创舞剧的巡演，《灰姑娘》开启卡塔尔巡演，广受好评。苏州民族管弦乐团《风雅颂之交响》亮相国家大剧院，全年开展海内外巡演共72场次音乐会，先后在北京、上海、南京以及美国波特兰等海内外举办了“丝竹江南•丝竹交响”、“华乐苏韵”等大、中型音乐会，受到了各级领导、海内外专家学者、各主流媒体的高度关注与肯定。“新吴门画派—苏州国画院中国画作品海外巡展” 在奥克兰都会博物馆成功举办新西兰巡展。 ③未来，我们将深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的创作导向，深入开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，面向社会、面向未成年人展演，全面推进我市艺术创作生产再上新台阶，再创新辉煌。围绕中华人民共和国成立70周年、全面建成小康社会和中国共产党成立100周年等重大节点，加强创作生产的规划引导，推出一批优秀作品；抓好源头工程，储备一批优质剧本；努力提升戏曲传承保护工作水平；以高规格、高水平的展演活动带动创作生产；创新机制和方式，提高文艺惠民的质量和水平；加强创作队伍建设，抓好后备人才培养；优化顶层设计，深化改革和体制机制调整。2019年，将加强规划引导，注重现实题材创作生产，推出一批优秀作品，重点剧（书）目10部，美术精品200件，小戏、小品、歌曲等20件。打磨修改苏剧《国鼎魂》、现代昆剧《风雪夜归人》、滑稽戏《同学会》、中篇弹词《军嫂》《梦之路》、歌舞音诗画《苏州脚印》、芭蕾舞剧《天鹅湖》、交响协奏曲《我的祖国》、民族管弦乐《丝竹的交响》等作品，力争推出音乐剧《龙舞天堂》、锡剧《小城故事》、中篇弹词《共和国脊梁》等新创作品。尊重艺术规律，探索在传承基础上向改编传统戏、新编历史剧、戏曲现代戏创作等方面辐射发展的有效路径，开展经典剧目、名家名折音像抢救录制；开展戏曲文本交流和项目合作，促进戏曲后备人才培养。通过新创、改编、移植等方式，推出一批昆曲、苏剧、话剧、苏州评弹、滑稽戏、锡剧、音乐剧、舞剧、儿童剧、小戏小品等作品文本，重点打造6部（个）搬上舞台。举办“2019年中国剧协•中国戏曲苏州创作基地中青年戏曲编导研修班暨剧本创作交流会”。进一步加强本地编剧为苏州专业、群文及民营文艺院团服务，为本地各类院团创作精品力作。在全系统展演场地组织开展“礼赞新中国 奋进新时代——庆祝中华人民共和国成立70周年苏州市舞台艺术、美术系列展演”，其中包含全市16家国有文艺院团和优秀民营表演团体的新创剧（书）目展演，以及苏州市美术书法大展。围绕庆祝新中国成立70周年主题，集中力量参与打造有江南特质、苏州品质的具有持续影响力的市级文化艺术节，打造高显示度的文化标识。各市（县）、区要依托民族民间文化资源，继续精心组织好各大品牌活动，充分调动全市文艺工作者的创作热情，推动艺术创作的繁荣和精品力作的不断涌现。 2.明确职责、集体研究，进一步加强了对苏州市优秀戏曲遗产保护专项资金各项工作的领导。 项目自设立以来，明确规定有市文广新局和市财政局共同管理，全面做好专项资金的各项具体工作。市文广新局和市财政局多次召开会议，专题研究专项扶持资金使用、管理工作过程中遇到的问题与解决方案，形成一致意见后及时向上级进行汇报，有效地防范了“个人独断”、“盲目决策”等风险的产生。 3.进一步建立健全制度、规范程序，力争使专项资金各项工作做到公开、公平、公正、有序。 为加强和规范资金的使用管理，提高资金的使用效益，项目设立之初，市文广新局和市财政局专门制定了《苏州市属文艺院团舞台艺术创作生产专项经费实施细则》（苏文财字〔2012〕15号）、《苏州市属文艺院团优秀戏曲遗产保护专项经费实施细则》（苏文财字【2012】16号），明确要求专项经费按照“突出重点、鼓励创作、择优促优、绩效考评”的原则进行管理。从专项资金的支持方式、申请核拨、预算的执行和监管、绩效考评等各个环节都作了明确规定，进行规范化管理。由于较为严格地执行了制度和程序，因此苏州市舞台艺术创作生产专项资金的各项工作基本实现了公开、公平、公正和有序的目标，也为今后更好地做好工作打下了基础。 4.探索实践项目的可持续发展。 2018年通过项目管理、人才建设、剧团（剧种）建设、项目宣传等方面的有效实践，积极探索项目的可持续发展。具体表现为： 项目管理：依据《苏州市属文艺院团舞台艺术创作生产专项经费实施细则》(苏文财字【2012】15号)、《苏州市属文艺院团优秀戏曲遗产保护专项经费实施细则》（苏文财字【2012】16号）以及预算管理、绩效评价等相关政策，管理和规范项目资金的设立、分配、使用、监督和评价，通过与项目实施单位签订目标责任书，对其实施项目进行绩效评价，并依据评价结果安排调整下年度实施项目，从而实现项目设立科学性、资金使用高效性，达到长效管理的目的。 人才建设：通过创作、传承、演出、培训，有效的实现了青年人才的培养和储备，截至2018年底，市属文艺院团在职人员339人，其中：中青年专业技术人员（编、导、演及舞美等）233名，比重达68.73%。拥有盛小云、俞玖林、浦雨竹、周云等一批新一代舞台艺术领军人才，2018年又有一批专技人员获得各级奖项30多个，包括翁育贤、刘煜获优秀表演奖（紫金京昆艺术群英会）；王芳被评为紫金文化节优秀表演奖和戏曲现代戏创作演出个人突出贡献奖；盛小云获第三届江苏省紫金文化奖章；曹静、蔡玉良、徐震、查兰、谢英、陈烽获第十届中国曲艺牡丹奖全国曲艺大赛（慈溪赛区）表演入围奖；顾芗被省委、省政府表彰为“为江苏改革开放作出突出贡献的先进个人”。新增（晋升）专业技术职称人数20名，这一方面为项目的可持续发展提供足够的人才支撑，另一方面项目的实施也促进中青年专技人员的培养和磨练，发现和造就了一批新型艺术人才。 剧团（剧种）建设：在市文广新局年度考核中，市属文艺院团考核达标率100%，昆剧院和苏剧中心获评2017年度江苏省艺术创作工作先进单位、昆剧院和滑稽剧团获评2015——2017年度苏州市级文明单位，2018年度又有一批优秀剧目获得部、省、市多项荣誉，昆剧《风雪夜归人》入选江苏省舞台艺术重点投入剧目；昆剧《风雪夜归人》、《琵琶记•蔡伯喈》参加紫金京昆艺术群英会演出；《琵琶记•蔡伯喈》获优秀剧目奖；《国鼎魂》2018年获得全国基层院团戏曲汇演纪念奖、入选参演中华人民共和国文化和旅游部、江苏省人民政府主办的第七届中国昆剧艺术节、紫金文化艺术节优秀剧目奖、第二十届中国上海国际艺术节奖、入选江苏省舞台艺术精品创作扶持工程、江苏省舞台艺术重点投入工程；弹词《杨乃武•淑英夜思》参加2018年全国非遗曲艺；弹词《欢喜冤家》获江苏艺术基金2016年度舞台艺术创作（小型剧目）资助项目；现代滑稽戏《顾家姆妈》代表江苏，晋京参加由文化和旅游部主办的全国优秀现实题材舞台艺术作品示范演出；著名表演艺术家顾芗携《顾家姆妈》、《青春跑道》两部代表作品献演“江苏省文艺名家广州展演”；小品《出路》荣获2018年苏州市第十一届小戏小品大赛（舞台演出）金奖；音乐剧《桃花笺》荣获文化和旅游部颁发的“全国优秀音乐剧展演参演剧目”；音诗画《苏园记忆》在苏州市第二届文华奖比赛中获得“跨界融合特别奖”；苏歌声乐队Sugar人声乐团获江苏省流行音乐大赛（苏州赛区）演唱类成人组一等奖；这一方面为项目的可持续发展提供强大的组织保障，另一方面项目的实施也促进了剧团（剧种）建设。 项目宣传：通过对项目名称、立项依据、实施细则及资金预算等在市属文艺院团公示、宣读等形式，让全体职工充分了解并积极参与项目的具体实施，2018年通过60份抽样调查问卷，职工认知度100%；同时通过报刊、网络、单位信息平台等等多种媒体广泛报道项目实施情况，扩大影响，为项目的可持续发展提供和谐的外在氛围。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 在新形势下，一方面苏州市舞台艺术创作生产工作存在着观众对新创优秀剧（书、节）目需求逐年增大、对演出质量特别是舞台美术的审美要求也逐步提高，编、导、演及制作等各项创作排练演出费用逐年提高，使得舞台艺术创作生产工作的成本也在加大，另一方面市属文艺院团在创作生产方面资金投入的基础相对薄弱，考虑到平衡因素较多，导致资金供给和需求矛盾突出，尤其是对重点精品创作项目的扶持不够，需进专项资金加大投入力度。 为推进文化艺术事业的繁荣和可持续发展，发挥市属文艺院团在公共文化服务体系和文化强市建设中的主力军作用，依据艺术作品创作规律结合精品剧目的生产特点，项目鼓励当年度实施完成的一批思想性、艺术性、观赏性于一体的舞台艺术精品力作参与部、省、市的各项竞赛评奖，并对参赛获奖的剧目和剧团给予奖励。一方面由于获奖的不确定性，项目资金存在调整的需求与必要；另一方面由于存在跨年度评奖现象，奖励资金支出产生跨期，以及由于部分项目完成考核节点在年底，致使部分支出延迟，影响项目支出进度。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 要加强顶层设计，加强艺术创作事前决策，事中管理，事后考核。强化现实题材创作生产，在尊重艺术规律、市场规律的基础上，结合主题性与奖项冲击、传承与创新转化发展、体制内外的兼顾融合、人才梯队分层衔接等方面来认真谋划，校准方向。 要积极探索苏州市舞台艺术创作生产专项资金的运行管理创新模式，同时积极探索创新模式，不断探索完善资金保障体系，拓宽资金投入渠道，有效吸引海外资金对我市舞台艺术的投入，同时，加强财政资金绩效管理，逐步形成以政府投入为主、社会力量积极参与的多元投入机制。 |
| （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） |