附表1：

市级第二批特色田园乡村建设试点项目进度汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市（区） | 试点村庄 | 实施项目总数  （个） | 项目进展情况 | | | 累计完成投资（万元） | 备注 |
| 已完成 | 实施中 | 未实施 |
| 张家港市 | 现代农业示范园区常兴社区青年圩 | 25 | —— | —— | —— | 937 | 已验收 |
| 锦丰镇南港村后套圩 | 28 | 12 | 8 | 8 | 1035 |  |
| 杨舍镇福前村福东片 | 16 | 3 | 7 | 6 | 1736 |  |
| 常熟市 | 常福街道中泾村汤巷 | 29 | 14 | 15 | 0 | 2123 |  |
| 海虞镇七峰村上山巷 | 29 | 27 | 2 | 0 | 3590 |  |
| 太仓市 | 浮桥镇三市村三家市 | 18 | 9 | 8 | 1 | 2397 |  |
| 沙溪镇庄西村庄西 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2093 |  |
| 双凤镇勤力村水溇 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2330 | 已完成 |
| 昆山市 | 淀山湖镇永新村六如墩 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4183 |  |
| 千灯镇歇马桥村歇马桥 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2715 |  |
| 巴城镇绰墩山村西浜 | 6 | 6 | 0 | 0 | 805 | 已完成 |
| 吴江区 | 七都镇开弦弓村开弦弓 | 27 | 13 | 14 | 0 | 3865 |  |
| 盛泽镇黄家溪村黄家溪 | 35 | 17 | 18 | 0 | 7128 |  |
| 平望镇庙头村后港 | 27 | 9 | 18 | 0 | 8148 |  |
| 吴中区 | 甪直镇湖浜村田肚浜 | 15 | 4 | 11 | 0 | 420 |  |
| 木渎镇天池村北竹坞 | 19 | 2 | 17 | 0 | 2332 |  |
| 越溪街道张桥村西山塘 | 21 | 7 | 14 | 0 | 307 |  |
| 光福镇冲山村冲山 | 23 | 6 | 17 | 0 | 760 |  |
| 相城区 | 阳澄湖镇消泾村二亩塘 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1511 | 基本完成 |
| 望亭镇迎湖村仁巷 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2948 | 已完成 |
| 苏州  高新区 | 镇湖街道石帆村东石帆 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1881 | 基本完成 |
| 浒墅关镇华盛社区花野圩 | 14 | 3 | 11 | 0 | 2913 |  |
| **合 计** | **22个** | **453** | **252** | **184** | **17** | **56158** |  |