苏州市民政局文件

苏政民发〔2021〕3号

关于印发《关于深化城乡社区治理推进老年友好社区建设的行动计划》的通知

各市、区民政局，姑苏区民政和卫生健康局，苏州工业园区、苏州高新区社会事业局：

现将《关于深化城乡社区治理推进老年友好社区建设的行动计划》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

苏州市民政局

2021年3月5日

（信息公开形式：主动公开）

关于深化城乡社区治理

推进老年友好社区建设的行动计划

城乡社区是人民群众安居乐业的家园。为贯彻落实中央和省有关决策部署，发挥城乡社区在实施积极应对人口老龄化国家战略中的基础作用，通过提高城乡社区治理和服务效能，积极推进老年友好社区建设，不断增强老年居民在社区生活中的获得感、幸福感、安全感，提升“原居安老”生活品质。现提出如下行动计划。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，着重把握党的十九届五中全会提出的“实施积极应对人口老龄化国家战略”的谋划部署，围绕打造共建共治共享的基层社会治理格局，不断健全体系、整合资源、增强能力、做优服务，让城乡社区日益成为老年居民老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安的幸福家园。

（二）基本原则

——坚持以老为本，问需于民。以社区老年居民需求为工作的出发点和落脚点，解决老年居民最关心、最直接、最现实的利益问题。强化为老服务意识和敬业精神，深耕基层民政服务领域工作，整合链接为老服务资源，调动各类主体、社会力量共同参与、各尽其能。

——坚持城乡统筹、协调推进。贯彻城乡发展一体化和基本公共服务均等化要求，注重以城带乡、以乡促城、优势互补、共同提高，促进城乡社区治理和养老服务水平同步提升，实现城市和农村老年居民共享治理成果。

——坚持融入参与、价值实现。鼓励支持老年居民通过各种方式融入和参与社区治理，健全参与机制，拓展参与渠道，激发参与活力，充分开发利用社区老年人力资源，尊重保障老年人自我价值实现。

——坚持以点带面、突出特色。因地制宜培育打造一批特色味浓、记忆点深、品牌力强、影响面广的老年友好社区建设示范典型，突出示范带动、典型引领、以点带面，以老年友好社区建设推动形成共建共治共享的老年社会治理共同体。

（三）工作目标。自2021年起，全市每年开展不少于20个老年友好社区试点建设；至“十四五”末，老年友好社区覆盖全市所有镇（街道），城乡社区为老服务体系更加健全，为老服务和资源统筹能力显著增强，老年居民参与社区治理程度更加深入，社区尊老敬老氛围日益浓厚。

二、工作内容

（一）开展基础调查。各试点社区要通过入户访谈、问卷调查、线上征询等方式进行摸底调查，准确掌握分析本社区老年人口、结构和需求等基本情况，重点关注独居、空巢、高龄、失能失智等老年群体需求，梳理链接本社区及周边服务设施、服务项目、服务平台、服务人员及社会组织、驻区单位、共建单位等社区资源，形成养老服务基础底册，并动态更新完善，奠定工作依据。

（二）制订推进方案。依托本社区养老服务基础底册，围绕老年人需求和社区资源的匹配对接，制订本社区开展老年友好社区建设的落地方案，明确建设目标、主题、举措、路径、时序等主要内容。方案应结合本地优势特色，可突出某一领域探索创新实践，形成工作指南。

（三）实施基础工程。着眼提升居家和社区为老服务功能，推进城乡社区标准化日间照料中心建设，在城镇老旧小区改造、美丽宜居城市建设等工作中突出对社区养老服务场所和设施的改善。深化医养融合实践，在有条件的地区发展社区嵌入式养老服务机构，依托区域性养老服务中心、街道综合为老服务中心、日间照料中心等载体扩展社区“喘息式”养老床位建设，每年对有需要的老年人家庭生活环境及设施进行适老化改造。完善居家上门服务机制，积极开展家庭夜间照护服务。探索推行“养老顾问”制度，开展养老需求主动发现、养老政策咨询办理、养老资源介绍链接、养老服务合理建议等“一对一”服务。

（四）健全参与机制。健全完善基层党组织领导下的城乡社区治理体系，加强村（居）民委员会规范化建设，探索有条件的地方增设老年服务工作等下属委员会。支持保障老年人参与社区事务，建立发展有老年人参与的村（居）议事会、理事会、小区自管委和协商议事小组等基层协商议事机构，支持符合条件的老年人通过法定民主程序担任村（居）民代表、村（居）委会兼职委员、业委会成员等职务，引导老年人参与“院落楼栋居民自治”和“以村民小组或自然村为基本单元的村民自治”等“微自治”，每年开展自治项目不少于2个。

（五）优化服务网络。健全城乡社区为老基本公共服务体系，深化“全科社工”服务模式，推行业务帮办机制和生活代办服务，切实解决老年人运用智能技术困难问题。依托“三社联动”项目化工作体系，培育、引入社会组织和专业社工机构，为老年人提供社会化、个性化的健康养老服务。支持发展以老年人为主体的文体型、自治型、互助型社区社会组织，因地制宜开展互助式养老服务，倡导建立低龄健康老人为高龄老人提供服务的志愿机制。推进社区便民利民商业服务与养老服务有机结合，精准对接老年群体需求，探索“物业+养老”服务模式，鼓励物业服务企业加强与社区党组织、村（居）委会、业委会沟通合作，扩大居家和社区养老服务有效供给。加强城乡社区工作者和养老护理员队伍建设，提升为老服务综合素质和专业能力。

（六）凝聚精神内核。以社会主义核心价值观为引领，以中华优秀传统文化和尊老敬老传统美德为引导，以重点工作、重大节日、重要活动为载体，广泛开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动，丰富社区老年人精神文化生活。弘扬老年人自尊、自立、自强精神，注重社区老年人力资源开发，发挥老年人专长和“余热”，特别是发挥老党员的凝聚力、向心力和“传帮带”作用，打造社区老年“能人库”“达人库”，鼓励老年人对儿童和青少年进行传统道德教育和知识经验传授，增进老年人与家庭成员及其他年龄群体情感交流，促进代际融合，增强社区全体居民积极应对人口老龄化的信心和决心。

三、相关保障

（一）加强组织领导。各级民政部门要主动作为，努力推动形成党委政府领导、民政部门主导，相关单位和社会力量多元参与的老年友好社区建设格局；积极凝聚社区治理条线牵头抓总、养老服务条线协调配合的工作合力；各地民政部门、相关镇（街道）要加强对试点工作的分类指导，统筹配置资源，夯实基础保障，深化建设内涵。

（二）规范建设流程。3月上中旬，市民政局召开动员部署会议，各市（区）着手指导首批试点单位制订试点建设方案；4月底前，市民政局组织评审会议，各试点单位汇报建设方案，并根据评审意见进行优化；2022年1月，开展首期试点中期评估督导，对优秀典型予以通报表扬；2022年底，组织结项评估，对先进单位予以适当激励；试点期内，市民政局还将适时召开工作推进会议和培训交流活动，并不定期制作工作简报展现试点推进动态。2022年一季度，开展第二批试点单位申报工作，以此类推，滚动申报，逐步扩大试点范围，至“十四五”末，覆盖全市所有镇（街道）。

（三）优化资金扶持。完善资金保障机制，探索拓宽资金筹集渠道，鼓励通过慈善捐赠、设立社区基金等方式，引导社会资金投向老年友好社区建设领域，逐步形成多元经费保障机制。

（四）加强宣传引导。及时总结推广老年友好社区建设先进经验，广泛宣传创新做法和突出成效，组织汇编各地老年友好社区建设创新案例，开展主题性品牌宣传活动，营造全社会关心、支持、参与老年友好社区建设的良好氛围。

附件：全市首批老年友好社区建设试点名单

附件：

全市首批老年友好社区建设试点名单

张家港市金港镇马桥社区

张家港市南丰镇永合社区

常熟市海虞镇汪桥村

常熟市虞山街道北门大街社区

太仓市	城厢镇县府社区

太仓市璜泾镇永乐村

昆山市张浦镇金华村

昆山高新区共青村

吴江区松陵街道二村社区

吴江区松陵街道苏河社区

吴中区木渎镇香溪社区

吴中高新区吴中苑社区

相城区	元和街道朱巷社区

相城区北河泾街道朱泾社区

姑苏区	平江街道梅巷社区

姑苏区沧浪街道潼泾一社区

姑苏区金阊街道三元一村社区

姑苏区双塔街道大公园社区

苏州工业园区胜浦街道滨江苑社区

苏州工业园区湖东社工委玲珑湾社区

苏州高新区浒墅关经开区龙华社区

苏州高新区枫桥街道康佳社区